## 时间评估 - 表格 1
表格 1
模块 | 功能 | 优先级 | 需要接口 | 需要切图 | 需时（人日） | 模块需时（人日） | 总需时（人日）
1.首页-话题 |  | 1 |  |  |  | 17.5 | 56
| 1.1.话题列表优化 |  | 1 |  | 2
1.2.话题详情页改版
| 1.2.1.头部样式更改 |  |  |  | 2
| 1.2.2.导语部分修改 |  |  |  | 3
| 1.2.3.列表部分修改 |  |  |  | 3
1.2.3.1.cell多图时的显示样式，从九宫格改成跟圈子列表一样的三张图片样式
| 1.3.新增回复话题编辑页 |  | 1 |  | 3
1.4.话题在车友圈列表页的露出效果
| 1.4.1.车友圈首页、详情页要新增加话题识别 |  |  |  | 1
| 1.4.2.车友会详情页、同城页要新增对帖子类型的动态的话题识别（貌似两个列表动态、帖子是使用的同一个cell） |  |  |  | 2
| 1.4.3.识别规则除了需求里说的长度限制外，还有从识别所有话题改为只识别第1个话题 |  |  |  | 1.5
2.发现页 |  | 2 |  |  |  | 1
| 2.1.新增官方车友会 |  | 1 | 1 | 1
3.其它需求 | [5 empty] | 19.5
| 3.01.[iOS]车友圈页，翻到第二页的时候，数据就变成1小时前了，但是第一页最后一条才显示1分钟前，这里数据差太远了，是不是缓存问题. | 3 |  |  | 1
| 3.02.[iOS]车友圈页的最新和精华，希望点击切换时页面不要抖动 | 3 |  |  | 1.5
| 3.03.系统消息、三张小图和焦点图增加送审模式 3.03.1.焦点图的送审模式取消 3.03.2.三张小图送审期间隐藏 3.03.3.系统消息送审期间为一张空列表，具体细节看资讯客户端 | 3 | 1 |  | 2
| 3.04.[iOS]送审数据删掉一条列表会空白. | 3 |  |  | 0.5
| 3.05.[iOS]车友圈页，推荐圈子顶部的线条太粗了，与其他地方不一致. | 4 |  |  | 0.5
| 3.06.[iOS]回复框输入敲头表情，敲头文案错了，写成了桥头. | 4 |  |  | 0.5
| 3.07.[iOS]帖子详情页(帖子)，滚动页面过程触碰到按钮“我要报名”就会弹出报名框，希望点击按钮才弹出报名框 | 4 |  |  | 3
| 3.08.[iOS]车友圈页，加载完成后页面会跳一下，希望不跳. | 4 |  |  | 0.5
| 3.09.[iOS]减少包大小 3.09.1.工程里有一些不用的类是没有删掉的，但是.h文件里有标注着 NS_CLASS_DEPRECATED，可以优先搜索这个标记，搜到后确认一下真的没再用了就删掉。 3.09.2.图片目前较大可能不用了的有那些夜间模式的图片，其它的只能查看一下了 | 4 |  |  | 2
| 3.10.[iOS]系统消息模块新增送审数据 | 3 | 1 |  | 1
| 3.11.[iOS]公测流程优化 | 4 |  |  | 0.5
| 3.12.[iOS]头像默认图的颜色希望参考其他图片默认图 | 3 |  |  | 0.5
| 3.13.[iOS]车友圈首页列表卡顿优化 | 5 |  |  | 3
| 3.14.app启动接口优化（部分） | 3 | 1 |  | 3
4.线上crash修复 | [5 empty] | 9
5.集成测试 | [5 empty] | 9