## 资讯
车友V5.0.0
模块 | 功能 | 备注 | 耗时 | 风险评估 | 总耗时 | 责任人 | 计划完成时间
更换启动页 | 更换启动页 |  | 1 |  |  | 罗宝恩 | 12.22
论坛 | 论坛广场+找论坛 |  | 1 |  |  | 吴健斌 | 12.16
| 论坛列表页 |  | 1
| 帖子终端页 |  | 1
| 投票的车友 |  | 1
| 点赞的车友 |  | 1
| 发帖 |  | 1
| 回帖 |  | 1
车友 | 车友会 |  | 2 |  |  | 苏蓓蓓 | 12.19
| 同城 |  | 2 |  |  | 罗宝恩 | 12.19
| 任务奖励 |  | 2 |  |  | 罗宝恩 | 12.19
| 我的 |  | 2 |  |  | 罗宝恩 | 12.19
| 我的帖子 |  | 1 |  |  | 罗宝恩 | 12.19
| 我的收藏 |  | 1 |  |  | 罗宝恩 | 12.19
| UI头部修改 |  | 2 |  |  | 苏蓓蓓 | 12.19
| 魔方事件及路径统计 |  | 3 |  |  | 苏蓓蓓 | 12.26
| 自测 | 每人2天 | 6 |  |  | 所有人 | 12.29
29