## 整体排期
汽车网学车宝典APPv1.0.0项目排期 制表时间：2015-04-10 更新时间：2015-04-10 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正 设计：吴泽瀚、钟庆标、麦耀棠、黄荣涛、欧阳永达 制作：李海萍 测试：刘娟 、冯迪科、江贇、郭维、庞锦芬 项目管理：符晶谊 技术：吴惠璇（IOS）、曾文杰、周鸿基、黄永坤、韩泳莹、欧阳文峰（Android）、徐胜德、林龙杰、花家章 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.0.0 设计排期：http://192.168.50.173/2015.4/xcbd/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
4.3-4.13 | 4.13 | 无 | 无 | 4.7-4.22 | APP测试：【iOS/Android】4.16-4.30 公测：【iOS/Android】5.11-5.18 | 【iOS/Android】5.22

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv1.0.0项目排期 制表时间：2015-04-10 更新时间：2014-04-10 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正 设计：吴泽瀚、钟庆标、麦耀棠、黄荣涛、欧阳永达 制作：李海萍 测试：刘娟 、冯迪科、江贇、郭维、庞锦芬 技术：吴惠璇（IOS）、曾文杰、周鸿基、黄永坤、韩泳莹、欧阳文峰（Android）、徐胜德、林龙杰、花家章 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.0.0 设计排期：http://192.168.50.173/2015.4/xcbd/index.html
设计 |  | 制作 |  | 编辑 |  | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 模板 | 制作时间 | 内容提供 | 完成节点
风格 | 4.3-4.7 | 报名前攻略 | 4.13 | 文章 | 4.16 | 【吴惠璇、曾文杰、周鸿基、黄永坤、韩泳莹】 4.7-4.22 周期：12个工作日 可能加班时间：4.11、4.18、4.25 | 【欧阳文峰、徐胜德、林龙杰、花家章】 4.7-4.22 周期：12个工作日 可能加班时间：4.11、4.18、4.25 | 【iOS】 QA测试【分批测试】：4.16-4.30 周期：11个工作日 产品测试：5.4-5.8 周期：5个工作日 编辑测试：5.4-5.8 周期：5个工作日 公测【编辑组织网友】：5.11-5.18 周期：6个工作日 【Android】 QA测试【分批测试】：4.16-4.30 产品测试：5.4-5.8 编辑测试：5.4-5.8 公测【编辑组织网友】：5.11-5.18 | 【iOS/Android】：5.22
顺序练习 | 4.7-4.8 | 视频终端页 |  | 试题 | 4.22
设置 |  | 关于我们 |  | 视频样本 | 4.22
交通标志 |  |  |  | 视频全部 | 5.11
报名前攻略 | 4.9-4.10
视频终端页
科目一首页 | 4.9-4.13
章节练习
随机练习
专项练习
我要考试
练习统计
考试记录
我的错题
我的收藏
考试要点
新手上路
科目二
科目三
科目四
注：灰色代表已完成