## 工作表 1 - PCAuto学车功能及排期
PCAuto学车功能及排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划完成时间
app换肤 | 更新图片、页面、配置 |  |  | 吴惠璇 | 2004-10-01
数据库对象搭建 |  |  |  | 曾文杰 | 2004-10-01
首页 | 首页列表 |  |  | 周鸿基 | 2004-10-01
报名前攻略 | 列表 |  | 读json | 韩泳莹 | 2015-04-13
| 终端 |  | html
科目一 | 首页 |  |  | 黄永坤 | 2015-04-13
| 顺序练习 | 取所有题目，顺序列出 |  | 曾文杰 | 2015-04-14
| 答题页 | 翻页、上下拖动、播放视频、选项随机
查看大图
|  | 答题卡 |  | 周鸿基 | 2015-04-11
|  | 题目跳转 |  | 吴惠璇 | 2015-04-11
|  | 亮度调节 |  | 周鸿基 | 2004-11-01
|  | 收藏题目 |  | 曾文杰 | 2015-04-15
错题统计
做题记录
| 章节练习 | 章节列表 |  | 周鸿基 | 2015-04-14
答题页
| 随机练习 | 随机取题 |  | 吴惠璇 | 2015-04-19
答题页
| 专项练习 | 练习列表1 |  | 曾文杰 | 2015-04-17
知识点列表
答题页
| 我要考试 | 不能修改答案，错11题自动交卷 |  | 曾文杰 | 2015-04-20
| 考试答题页 | 问题、选项随机
计时
交卷
答题卡
查看考试结果
查看答案
保存考试题目及答题情况
| 先考错题 | 优先出错题 |  | 周鸿基 | 2015-04-20
考试答题页
| 练习统计 |  |  | 黄永坤 | 2015-04-20
| 考试记录 | 考试记录
考试记录编辑页
查看考试记录
| 我的错题 | 取做过，但没对过的考题 |  | 周鸿基 | 2015-04-17
答题页
| 我的收藏 | 取收藏过的考题 |  |  | 2015-04-20
答题页
| 考试要点 | 列表 | json | 韩泳莹 | 2015-04-19
|  | 终端页 | html
| 交通标志 |  | json |  | 2004-11-01
科目二 | 下载视频 | 显示进度 |  | 吴惠璇 | 2015-04-14
|  | 断点续传 | 视频链接 | 吴惠璇 | 2015-04-13
|  | 播放视频 |  | 吴惠璇 韩泳莹 | 2015-04-15
|  | 终端页 | html
科目三 | 下载视频 | 显示进度 |  | 吴惠璇 | 2015-04-14
|  | 断点续传 | 视频链接 | 吴惠璇 | 2015-04-13
|  | 播放视频 |  | 吴惠璇 韩泳莹 | 2015-04-15
|  | 终端页 | html
科目四 | 同科目一 |  | 题目类型有多选题 | 曾文杰、黄永坤、周鸿基、吴惠璇 | 2015-04-22
新手上路 | 列表 |  | json | 韩泳莹 | 2015-04-19
| 终端 | 显示网页 | html
设置页面 | 好友分享 |  |  | 黄永坤 | 2015-04-15
我要评分
意见反馈
关于我们
检查更新

## 需要制作出页面
模块 | 模块下功能 | 内容
报名前攻略 | 终端页 | 所有报名前功能的终端页
科目一 | 考试要点 | 所有考试要点的终端页
科目二 | 视频文章 | 所有视频文章终端页
考试说明
考前准备
科目三 | 视频文章 | 所有视频文章终端页
考试说明
考前准备
科目四 | 考试要点 | 所有考试要点的终端页
新手上路 | 终端页 | 所有新手上路的终端页
设置 | 关于我们