## 任务分工
模块 | 功能/时间 |  | 需时(人日) | 开发人员 | 计划完成时间 | 存在问题 | review | 完成情况 | 备注
首页 | 下面的tabbar |  | 1.5 | 名海
圈子 | 圈子首页 3.5天 | 我的圈子及红点显示规则 | 1 | 鸿基 |  |  |  |  | 列表Cell其它其它科目共用
|  | 图文推荐内容 | 1.5
|  | 顶部UI及调整样式 | 1 |  | 6.19 |  |  | OK,UI 包含已适配
| 圈子列表页 (科一、科二等等) 6天 | 置顶帖位 | 2
|  | 内容列表 （图片规则的显示） | 2 | [5 empty] | 参考车友会动态
|  | 兼容表情 | 2 | [5 empty] | 车友会PCCoretext
| 话题详情 5天 | 主页wap页 | 2 | 名海 |  |  |  |  | 参考车会圈的终端页
|  | 分享话题 | 1 | [5 empty] | UI已经有了，套参数
|  | 图片、删除、回复、点赞的协议操作 | 2
| 发贴 14天 | 发贴内容UI大致显示 | 2 | 阿庆 | 6.15
|  | 发贴内容中图片的插入 | 1
|  | 整合标签、相片、表情三个功能 | 2
|  | 标签选择及显示 | 1
|  | 表情View封装及选择显示 | 2
|  | 相片选择及其样式 | 2
|  | 发贴异常退出、保持草稿。待下次发送 | 2
|  | 退入后台可发送 | 2
| 我的圈子 5天 | 回复我的、赞我的、我的帖子主界面 | 2 | 鸿基 | 6.23~6.24 |  |  | UI 包含已适配 | 回复功能的中表情View共用，PCEmotiomView
|  | 对应列表显示 | 2 | 名海 |  |  |  | 0624,准备做这。 | 车友会：车友回复
|  | 回复功能 | 1 | 庆仪
注册登录 | 3 (个人预计3天) | 登陆页面及错误提示 | 2 | 威少 |  |  |  | 1、大致UI ,完成 2、第三方登陆UI 3、密码明文 | 樱桃帮有现成的逻辑。
|  | 手机注册 | 1 | [5 empty] | 车友会
成绩排行 | 4 (个人预计3天) | 考试结果及其它考试增加入口 | 1 | 威少
|  | 成绩 排行页及登录与非登录显示 | 2
|  | 成绩分享 | 1
考前许愿 | 2 | 各科目页面添加许愿入口及登录逻辑 | 1 | 阿庆
|  | 许愿发布页面 | 1
其它 |  | 下拉刷新样式 （简单情况下） | 1 | 威少 |  |  |  |  | 将下拉刷新集成，方便其它调用
魔方计数 |  |  | 1
新人熟悉代码 |  |  | 2
代码合并 |  |  | 2
|  |  | 50 | 工作人日
|  |  | 16.6667 | 天
集成测试 |  |  | 3 | all
|  |  | 庆仪从6月15日算 | [5 empty] | 鸿基6月19号正式开始
|  |  | 需要7月15日完成 | 7月16日送测