## 学车 - 车友圈
天
首页 | 下面的tabbar |  |  | 1.5
圈子 | 圈子首页 | 我的圈子及红点显示规则 |  | 1
|  | 图文推荐内容 |  | 1.5
|  | 顶部UI及调整样式 |  | 1
| 其它科目 (科一、科二等等) | 置顶帖位 |  | 2
|  | 内容列表 （图片规则的显示） |  | 2
|  | 兼容表情 |  | 2
| 话题详情 | 主页wap页 |  | 2
|  | 分享话题 |  | 1
|  | 图片、删除、回复、点赞的协议操作 |  | 2
| 发贴 | 发贴内容UI大致显示 |  | 2
|  | 发贴内容中图片的插入 |  | 1
|  | 整合标签、相片、表情三个功能 |  | 2
|  | 标签选择及显示 |  | 1
|  | 表情View封装及选择显示 |  | 2
|  | 相片选择及其样式 |  | 2
|  | 发贴异常退出、保持草稿。待下次发送 |  | 2
|  | 退入后台可发送 |  | 2
| 我的圈子 | 回复我的、赞我的、我的帖子主界面 |  | 2
|  | 对应列表显示 |  | 2
|  | 回复功能 |  | 1
注册登录 |  | 登陆页面及错误提示 |  | 2
|  | 手机注册 |  | 1
成绩排行 |  | 考试结果及其它考试增加入口 |  | 1
|  | 成绩 排行页及登录与非登录显示 |  | 2
|  | 成绩分享 |  | 1
考前许愿 |  | 各科目页面添加许愿入口及登录逻辑 |  | 1
|  | 许愿发布页面 |  | 1
其它 |  | 下拉刷新样式 （简单情况下） |  | 1
魔方计数 |  |  |  | 1
新人熟悉代码 |  |  |  | 2
代码合并 |  |  |  | 2
|  |  |  | 50 | 工作人日
|  |  | 按3个人算 | 16.6667 | 天
集成测试 |  |  |  | 3 | 天
|  |  | 鸿基、威少6月19日加入 | 庆仪从6月15日算
|  |  |  | 需要7月15日完成 | 7月16日送测