## 整体排期
汽车网学车宝典APPv1.2.0项目排期 制表时间：2015-06-15 更新时间：2015-06-23 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、申敏 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 项目管理：符晶谊 技术：周儒轩（应用开发）、江林东、黎国凯（mrobot）、曾庆仪（IOS）、陈震炳（Android）、吕杨 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.2.0#no1 设计排期：http://192.168.50.173/2015.6/xcbd1.2/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
6.12-6.24 | 6.19-6.24 | 6.17-6.26 | 6.19-6.26 | 【IOS、Android】6.15-7.13 | APP测试：【IOS、Android】7.14-7.27 公 测：【IOS、Android】7.25-7.27 | 【IOS、Android】7.28

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv1.2.0项目排期 制表时间：2015-06-15 更新时间：2015-06-23 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、申敏 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 技术：周儒轩（应用开发）、江林东、黎国凯（mrobot）、曾庆仪（IOS）、陈震炳（Android）、吕杨 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.2.0#no1 设计排期：http://192.168.50.173/2015.6/xcbd1.2/index.html
设计 |  | 制作 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 模板 | 制作时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
科目一（四）首页 | 6.12-6.16 | 帖子详情 | 6.19-6.24 | 获取版块信息 | 6.17-6.26 | 6.29-7.3 | 7.22 | 圈子广场栏目信息 |  | 6.19-6.26 | 6.29-7.3 | 7.23 | 【曾庆仪】 6.15-7.13 周期：20个工作日 可能加班时间：7.4、7.11 | 【陈震炳、吕杨】 6.15-7.13 周期：20个工作日 可能加班时间：7.4、7.11 | 【IOS】 QA测试：7.14-7.27 周期：10个工作日 设计测试：7.14-7.15 产品测试：7.21-7.22 内部测试：7.21-7.22 公测：7.25-7.27 周期： 3天 【Android】 QA测试：7.14-7.27 设计测试：7.14-7.15 产品测试：7.21-7.22 内部测试：7.21-7.22 公测：7.25-7.27 | 【IOS】：7.28 【Android】：7.28
大首页 | 6.12-18 | 圈子广场 栏目信息 |  | 删除帖子 |  |  |  | 精彩推荐帖子列表
登陆页 |  | 精彩推荐 帖子列表 |  | 发布帖子 |  |  |  | 论坛帖子列表
注册页 |  |  |  | 回帖 |  |  |  | 回复/赞我的
圈子首页 | 6.16-6.24 |  |  | 帖子详情 |  |  |  | 我的帖子
圈子列表页 |  |  |  | 根据帖子ID获取帖子列表 |  |  |  | 获取最新消息数
圈子终端页 |  |  |  | 根据版块ID获取帖子列表 |  |  |  | 帖子详情 | 是
发帖 |  |  |  | 判断用户是否赞过 |  |  |  | 今日成绩排行榜列表
回帖 |  |  |  | 我的帖子/回帖列表 |  |  |  | 本周成绩排行榜列表
许愿墙 |  |  |  | 点赞 |  |  |  | 总排行榜列表
我的圈子 |  |  |  | 取消点赞
成绩排行榜 | 6.17-6.19 |  |  | 今日成绩排行榜
我的 | 6.19-6.23 |  |  | 本周成绩排行榜
成绩排行总榜
提交考试成绩
登录注册
注：灰色代表已完成