## 工作表 1 - PCAuto学车功能及排期
PCAuto学车功能及排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
个人中心 | 1.我的UI主界面设计 |  |  | 李冠淳 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 1
| 1.设置页面UI设计 2.设置页面代码迁移 3.设置页面跳转逻辑处理 |  |  | 李冠淳 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 1
| 汽车资讯功能模块 | 1.汽车资讯UI界面设计 2.网络请求数据 3.汽车资讯详情页面展示 4.汽车网下载地址跳转 |  | 李冠淳 | 2015-07-23 | 2015-07-30 | 6
| 清除缓存功能 |  |  | 李冠淳
| 学习历程功能模块 | 1.学习历程UI主界面设计 2.学习历程算法逻辑，文件存储 3.点击头像登录 4.学习历程分享功能 |  | 黄永坤 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 4
| 活动功能模块 | 1.活动页面UI设计 2.网络请求数据，展示数据 3.红点接口请求，是否展示红点 4.活动详情页展示 |  | 周建威 | 2015-07-24 | 2015-07-31 | 5
消息推送 | 通知栏推送 |  |  | 练炽金 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 1
首页 | 首页重构 | 1、学车tab重构 2、科目一二三四，拿本结构调整 3、涉及相关controller的push和pop方式优化 |  | 练炽金 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 3
报价SDK |  | 涉及报价SDK的UI修改与框架接入 |  | 练炽金 | 2015-07-28 | 2015-08-06 | 9
问答 | 问答页面 | 1、问题搜索模块 2、提问 |  | 黄永坤 | 2015-07-31 | 2015-08-05 | 5
| 论坛 | 论坛发帖区分问答帖与普通贴 |  | 周鸿基 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2
| 我的圈子 | 我的圈子 |  | 周建威 | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 3
科目一，科目四 | 科目二详情页，在线人数UI，接口 |  |  | 黄永坤 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 1
| 学习统计 | 1.学习统计页面UI设计 2.统计百分比UI设计 3.成绩预测代码迁移 |  | 黄永坤 | 2015-07-28 | 2015-07-30 | 3
答题主页面 | 练习题首页 | 1.返回提醒 2.全国错误率数据表添加，读取数据 3.科目二视频放大 |  | 曾文杰 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2
|  | 1.试题回顾 |  | 曾文杰 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2
|  | 易错题集 | 1.数据库操作，算法 2.答题主界面逻辑 | 曾文杰 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2
|  | 工具栏 |  | 曾文杰 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 1
优化部分 | 科目一，科目二，科目四首页UI |  |  | 李冠淳 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 4
| 我的错题，我的收藏 | 数据库代码迁移 |  | 周鸿基 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 1
| 1.清空答题卡，数据库操作逻辑，页面逻辑处理 |  |  | 周鸿基 | 2015-08-01 | 2015-08-03 | 2
| 登录入口跳转统一 |  |  | 李冠淳 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 1
代码review |  |  |  | 曾文杰 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 3
魔方集成数据添加 |  |  |  | 曾文杰 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2
集成测试 | 集成所有功能测试（互测） |  |  | 曾文杰，练炽金，黄永坤，周鸿基，李冠淳，周建威 | 2015-08-06 | 2015-08-11 | 4

## 工作表 1 - PCAuto学车功能及排期-1
PCAuto学车功能及排期
模块 | 设计给到时间 | 制作给到时间
个人中心 | 17
消息推送 | 1
首页 | 3
报价SDK | 9
问答 | 10
科目一，科目四 | 8
答题主页面 | 7
优化部分 | 5
代码review | 3
魔方集成数据添加 | 2
集成测试 | 4

## 开发时间
姓名 | 总开发时间（天）
曾文杰（项目负责） | 13
练炽金 | 14
黄永坤 | 15
李冠淳 | 15
周鸿基 | 10
周建威 | 12

## 总体时间
开发完成时间 | 集成测试时间 | QA测试时间 | 用户测试时间 | 公测时间 | 送审时间
2015-08-05 | 8.6-8.11 | 8.12-8.31 |  |  | 2015-08-31