## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.0.0项目排期 制表时间：2015-07-20 更新时间： 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、伍文婷、申敏 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 项目管理：符晶谊 技术：方锡锐、刘旭林（应用开发）、黎国凯（mrobot）、曾文杰（IOS）、练炽金、黄永坤、李冠淳、周鸿基、周健威、徐胜德（Android）、欧阳文峰、林龙杰、花家章、罗广业、吴健斌 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.0.0#no1 设计排期：http://192.168.50.173/2015.7/xcbd_2.0/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
7.17-7.30 | 7.27-7.28 | 7.23-7.24 | 7.23-7.28 | 【IOS、Android】7.20-8.11 | APP测试：【IOS、Android】8.12-8.25 公 测：【IOS、Android】8.22-8.24 | 【IOS、Android】8.26

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.0.0项目排期 制表时间：2015-07-20 更新时间： 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、伍文婷、申敏 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 技术：方锡锐、刘旭林（应用开发）、黎国凯（mrobot）、曾文杰（IOS）、练炽金、黄永坤、李冠淳、周鸿基、周健威、徐胜德（Android）、欧阳文峰、林龙杰、花家章、罗广业、吴健斌 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.0.0#no1 设计排期：http://192.168.50.173/2015.7/xcbd_2.0/index.html
设计 |  | 制作 |  | 编辑 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 完成时间 | 模板 | 制作时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
视频详情页入口 | 7.17-7.21 | 活动列表 | 7.21 | 知识点 | 7.31 | 获取科目二，科目三问答人数 | 7.23-7.24 | 7.27-8.11 | 8.19 | 获取科目二，科 |  | 7.23-7.28 | 7.30-8.11 | 8.20 | 【曾文杰、练炽金、黄永坤、李冠淳、周鸿基、周健威】 7.20-8.11 周期：17个工作日 可能加班时间：8.1、8.8 | 【徐胜德、欧阳文峰、林龙杰、花家章、罗广业、吴健斌】 7.20-8.11 周期：17个工作日 可能加班时间：8.1、8.8 | 【IOS】 QA测试：8.12-8.25 周期：10个工作日 设计测试：8.19-8.20 产品测试：8.19-8.20 内部测试：8.19-8.20 公测：8.22-8.24 周期： 3天 【Android】 QA测试：8.12-8.25 设计测试：8.19-8.20 产品测试：8.19-8.20 内部测试：8.19-8.20 公测：8.22-8.24 | 【IOS】：8.26 【Android】：8.26
问答终端 |  | 汽车资讯 |  |  |  | 获取常见问题列表 |  |  |  | 常见问题列表
论坛 |  | 常见问题 |  |  |  | 搜索问题 |  |  |  | 搜索问题
我的圈子 |  | 学习历程分享 | 7.28 |  |  | 论坛帖子列表 |  |  |  | 论坛帖子列表
我的首页 | 7.17-7.23 |  |  |  |  | 发帖、提问 |  |  |  | 汽车资讯
汽车资讯 | [9 empty] | 活动列表
学习历程 | [9 empty] | 请求红点
活动 | [9 empty] | 学习历程分享 | 是
设置
之前优化点 | 7.17-7.22
练习题页面
易错题
模拟考试
我的错题
我的收藏
专项练习
登录入口跳转统一
文案优化
夜间模式 | 7.23-7.24
报价相关页面 | 7.23-7.27
科目一 | 7.24-7.28
注：灰色代表已完成