## 开发时间评估
天
首页 | 整体界面UI及各版本适配 |  |  | 2
| 界面上视频播放播放、玩游戏逻辑处理 |  |  | 1
| 进入各知识页面并定位 |  |  | 1
视频管理 | 视频固定列表初始化展示 |  |  | 1
| 去掉旧版本下载中“和”已下载“两个小列表改固定顺序排列、添加编辑清除对应视频的缓存 |  |  | 1
| 用户操作后各视频状态显示 |  |  | 1
公用 | 分享 | 考试页面分享 | 特别是有图片没有图片情况 | 1
|  | 基础知识页面 |  | 1
|  | 倒车入库、直角转弯、坡道定点起步、曲线行驶、侧方停车 |  | 2
| 图片浏览控件 |  |  | 2
考试内容 | 使用html模块 | 1、了解新的使用使用流程 2、 缓存本地模块、判断使用时要 |  | 2
| web页面创建、点击大图协议实现 |  |  | 1
考场 | 选择考场第一层 | 界面显示、网络请求数据 + 考场详情切换考场 |  | 1
| 选择考场第二层： | 与第一层的交互、信息的显示、点击记录操作 |  | 1
| 晒考场： | 登录与未登录的不同逻辑实现、发帖页添加默认标签 |  | 1
| 边界情况 | 网络请求、对无网络、无数据边界情况下界面的显示 + 科目二首页的交互调试 |  | 1
基础知识 | 标签栏UI显示，包含版本适配 |  |  | 1 | 5
| 标签栏中，选择对应标签的逻辑功能 |  |  | 1
| 主界面显示、各标签内容展示 |  |  | 1
| 锚点跳转逻辑 |  |  | 2
五个项目点 | 倒车入库、 直角转弯、 坡道定点起步、 曲线行驶、 侧方停车 | 页面整合 + 首页跳转过来有定位的需求 |  | 1 | 5
|  | 基础版页面 |  | 1
|  | 必过版页面展示 |  | 1
|  | 问答页面 + “我要提问” |  | 1
|  | 图片、游戏点击协议，游戏界面的展示 |  | 1
优化 | 练习题，模拟考试，试题回顾页面 | 字体调整 ：各字体调整 、添加是否默认展开答案 |  | 1 | 9
|  | 夜间模式： 选项图标、精华分析、详情、页面各项字体 |  | 1
|  | 记录当前选择、背景颜色 调整 |  | 1
| 相关设置 | 修改时间显示位置 、添加字体大小 、夜间模式UI |  | 1
|  | 添加收藏功能。点击蒙层以外的区域关闭操作列表 |  | 1
| 相关知识点 | 查找相关知识标签的逻辑实现 |  | 1
|  | 原界面添加知识标签的UI显示 |  | 1
|  | 跳转到知识点页面的显示 |  | 1
| 答题提示 | 修改相应的提示框，添加提交成绩的逻辑 |  | 1
修复线上版本bug |  |  |  | 3
合并代码 |  |  |  | 2
魔方计数 |  |  |  | 1
集成测试 |  |  |  | 3
|  |  | 共 | 48

## 开发任务安排
开发模块 | 模块点 | 模块细分 | 负责 | 天 | 时间
首页 | 整体界面UI及各版本适配 |  | 德智 | 2 | 8.10~8.11
| 界面上视频播放播放、玩游戏逻辑处理 |  | 德智 | 1 | 8.12
| 进入各知识页面并定位 |  | 德智 | 1 | 8.13
视频管理 | 视频固定列表初始化展示 |  | 庆仪 | 1 | 8.1
| 去掉旧版本下载中“和”已下载“两个小列表改固定顺序排列、添加编辑清除对应视频的缓存 |  | 庆仪 | 1 | 8.11
| 用户操作后各视频状态显示 |  | 庆仪 | 1 | 8.12
公用 | 分享 | 考试页面分享，特别是有图片没有图片情况 | 德智 | 1 | 8.14
|  | 基础知识页面 | 德智 | 1 | 8.17
|  | 倒车入库、直角转弯、坡道定点起步、曲线行驶、侧方停车 | 德智 | 2 | 8.18~8.19
考试内容 | 使用html模块 | 1、了解新的使用使用流程 2、 缓存本地模块、判断使用时要 | 庆仪 | 2 | 8.14、8.17
| web页面创建、点击大图协议实现 |  | 庆仪 | 1 | 8.13
考场 | 选择考场第一层 | 界面显示、网络请求数据 + 考场详情切换考场 | 德智 | 1 | 8.2
| 选择考场第二层： | 与第一层的交互、信息的显示、点击记录操作 | 德智 | 1 | 8.21
| 晒考场： | 登录与未登录的不同逻辑实现、发帖页添加默认标签 | 德智 | 1 | 8.24
| 边界情况 | 网络请求、对无网络、无数据边界情况下界面的显示 + 科目二首页的交互调试 | 德智 | 1 | 8.25
基础知识 | 标签栏UI显示，包含版本适配 |  | 庆仪 | 1 | 8.18
| 标签栏中，选择对应标签的逻辑功能 |  | 庆仪 | 1 | 8.19
| 主界面显示、各标签内容展示 |  | 庆仪 | 1 | 8.2
| 锚点跳转逻辑 |  | 庆仪 | 2 | 8.21、8.24
五个项目点 | 倒车入库、 直角转弯、 坡道定点起步、 曲线行驶、 侧方停车 | 页面整合 + 首页跳转过来有定位的需求 | 东贤 | 1 | 8.17
|  | 基础版页面 | 东贤 | 1 | 8.18
|  | 必过版页面展示 | 东贤 | 1 | 8.19
|  | 问答页面 + “我要提问” | 东贤 | 1 | 8.2
|  | 图片、游戏点击协议，游戏界面的展示 | 东贤 | 1 | 8.21
优化 | 练习题，模拟考试，试题回顾页面 | 字体调整 ：各字体调整 、添加是否默认展开答案 | 东贤 | 1 | 8.24
|  | 夜间模式： 选项图标、精华分析、详情、页面各项字体 | 东贤 | 1 | 8.25
|  | 记录当前选择、背景颜色 调整 | 东贤 | 1 | 8.26
| 相关设置 | 修改时间显示位置 、添加字体大小 、夜间模式UI | 鸿基 | 1 | 8.17
|  | 添加收藏功能。点击蒙层以外的区域关闭操作列表 | 鸿基 | 1 | 8.18
| 相关知识点 | 查找相关知识标签的逻辑实现 | 鸿基 | 1 | 8.19
|  | 原界面添加知识标签的UI显示 | 鸿基 | 1 | 8.2
|  | 跳转到知识点页面的显示 | 鸿基 | 1 | 8.21
| 答题提示 | 修改相应的提示框，添加提交成绩的逻辑 | 鸿基 | 1 | 8.24
修复线上版本bug |  |  | 鸿基 | 2 | 8.25~8.26
合并代码 |  |  | 庆仪 | 2 | 8.25~8.26
魔方计数 |  |  | 德智 | 1 | 8.26
集成测试 |  |  | all | 2 | 8.27~8.28

## 相关模块对接
开发模块 | 总开发时间 | 配合方 | 设计给到的时间 | 需求方给到的时间 | mrobot给到的时间 | 接口给到的时间
首页 | 4 | 设计、编辑
视频管理 | 3 | 设计
分享 | 4 | 设计、morbot、图集的同事
考试内容 | 3 | 设计、morbot
考场 | 4 | 设计、接口、morobt
基础知识 | 5 | 设计、morbot
五个项目点 | 5 | 设计、morbot、图集的同事
优化 | 9 | 设计

## 开发人员时间
开发总时间
曾庆仪 | 13
卢德智 | 13
陈东贤 | 8
周鸿基 | 8
集成测试 | 每人2天