## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.1.0项目排期 制表时间：2015-08-05 更新时间：2015-08-10 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、伍文婷、申敏 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 项目管理：符晶谊 技术：江林东、黄文昌、邓力铭、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、曾庆仪（IOS）、卢德智、陈东贤、周鸿基、徐胜德（Android）、陈伟威、梁家杰 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.1.0 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.07.31/index.html
设计 | 制作 | 应用、平台开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
8.3-8.10 | 8.11-8.13 | 8.10-8.13 | 8.11-8.14 | 【IOS】8.10-8.28 【Android】8.10-8.27 | APP测试：【IOS】8.31-9.10 【Android】8.28-9.10 公 测：【IOS、Android】9.8-9.9 | 【IOS、Android】9.11

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.1.0项目排期 制表时间：2015-08-05 更新时间：2015-08-10 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正、伍文婷、申敏 设计：欧阳永达 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 技术：江林东、黄文昌、邓力铭、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、曾庆仪（IOS）、卢德智、陈东贤、周鸿基、徐胜德（Android）、陈伟威、梁家杰 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.1.0 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.07.31/index.html
设计 |  | 制作 |  | 产品、后端 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 模板 | 制作时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用、平台接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
科目二首页 | 8.3-8.10 | 问答接口 | 8.11-8.13 | 视频文字描述 | 8.7 | 考试文章终端页 | 8.10 | 8.18-8.24 | 9.6 | 考试文章终端页 | 是 | 8.14 | 8.18-8.24 | 9.7 | 【曾庆仪、卢德智、陈东贤、周鸿基】 8.10-8.28 周期：15个工作日 可能加班时间：8.15、8.22 | 【徐胜德、陈伟威、梁家杰】 8.10-8.27 周期：14个工作日 可能加班时间：8.15、8.22 | 【IOS】 QA测试：8.31-9.10 周期：8个工作日 设计测试：9.6-9.7 产品测试：9.6-9.7 内部测试：9.6-9.7 公测：9.8-9.9 周期： 2天 【Android】 QA测试：8.28-9.10 设计测试：9.6-9.7 产品测试：9.6-9.7 内部测试：9.6-9.7 公测：9.8-9.9 | 【IOS】：9.11 【Android】：9.11
视频管理 |  | 文章模板 |  | 考场后台 | 8.13 | 基础知识 | 8.12 |  |  | 考场城市列表 |  | 8.12
考试内容 |  | 图集分享 |  | 互动游戏 | 8.19 | 考场城市列表 | 8.11 |  |  | 考场列表
考场 |  |  |  | 魔方计数ID | 8.21 | 考场列表 |  |  |  | 考场详情 | 是 | 8.14
基础知识 |  |  |  | 文章、图集URL | 8.25 | 考场详情 |  |  |  | 基础知识 |  | 8.13
倒车入库 |  |  |  | 视频URL | 8.27 | 五大图集 | 8.10 |  |  | 五大图集 |  | 8.11
直角转弯 | [9 empty] | 问答接口 |  | 8.14
ios优化
注：灰色代表已完成