## 考场详情
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 |  | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
考场选择 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入科目二首页，已有选择考场记录 |  | 点击科目二首页头部“考场详情按钮” | 成功进入“考场详情”页面 | 正确
|  |  | 进入“选择考场”页面 |  | 点选”选择考场_考场“列表具体考场 |  | 正确
|  |  | 进入考场详情页 |  | 点击返回按钮 | 成功返回到科目二首页 | 正确
[5 empty] | 点击选择考场按钮 | 成功跳转选择考场页面 | 正确
[5 empty] | 点击分享按钮 | 成功跳转分享页 | 正确
|  |  |  | 数据库中存在该图片大图 | 点击终端页中的图片 | 成功图片查看页 | 正确
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  | 在系统未缓存考场信息的情况下，从科目二首页点击考场栏目、从选择考场页面选择具体 | “考场详情”页面返回按钮、分享按钮、选择考场、导航栏标题、终端页等控件显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 | 正确
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 正确
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 正确
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 正确
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 正确
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 正确
| 数据刷新测试 | 刷新数据 |  |  | 从选择考场页选择考场进入详情页，从详情页点击选择考场按钮再跳转回，关闭应用并重新点选科目二考场栏目 | 考场详情终端页总是加载用户选择的考场详情页 | 正确

## 选择考场
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 |  | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
考场选择 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入科目二首页，未有选择考场记录 |  | 点击科目二首页头部“考场详情按钮” | 成功进入“考场选择”页面 | 正确
|  |  | 进入科目二的”考场选择“页面 | 未有选择考场记录 | 点击取消按钮 | 成功返回到科目二首页 | 正确
|  |  |  | 已有选择考场记录 |  | 成功回到上一次选择考场详情页 | 正确
[5 empty] | 点选”选择考场_城市“列表具体城市 | 成功侧滑出”选择考场_考场“列表 | 正确
|  |  |  | 未登陆 | 点选“选择考场_城市”列表“晒考场” | 成功跳转登陆页 | 正确
|  |  |  | 已登陆 |  | 成功进入发帖页 | 正确
|  |  | 成功侧滑出“选择考场_考场”列表 |  | 点选”选择考场_考场“列表具体考场 | 成功进入“考场详情”页面 | 正确
[5 empty] | 向右滑动“选择考场_考场”列表 | 成功隐藏“选择考场_考场”列表 | 正确
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  | 在系统未缓存考场信息的情况下，从科目二首页点击考场栏目 | “选择考场”页面返回按钮、导航栏标题、“选择考场_城市”列表textLabel、通用与晒考场textLabel及detailLabel、“选择考场_考场”列表考场图片及考场名称Label等控件显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 | 6、6+时，二级选择考场页面，应该按比例设值？ | 低 | 已处理。
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 考场选择页面从右边屏幕边缘滑动会出现空白的考场列表 |  | 已处理。
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | NavigationTitle少个“考场选择” |  | 已处理。
| 数据加载测试 | 加载数据 | 进入科目二首页 | 有网络且服务器有数据返回 | 点击考场栏目 | 成功加载“选择考场_城市”与“选择考场_考场”列表数据 | 符合预期效果
|  |  |  | 有网络但服务器无数据返回 |  | 显示空数据视图，列表可拖动，但不刷新数据 | 有数据，无网络时，需要添加提示 |  | 已处理。
|  |  |  | 网络异常 |  | 显示网络异常视图，列表不可拖动，单击网络异常视图可重新请求数据 | 已经全屏无网络，不需要有toast提示 |  | 已处理。
| 数据刷新测试 | 刷新数据 | 网络正常 |  | 点选“选择考场_城市”列表中得具体城市侧滑出“选择考场_考场”列表，切换城市 | “选择考场_考场”列表显示的总是对应城市的考场 | 符合预期效果
| 晒考场 |  |  |  | 1、发贴过程中，再点击城市—出来的考场页面为空白，考场详情也是 |  | 符合预期效果

## 视频播放页
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
视频播放页 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入科目二首页，视频已下载 | 点击视频缩略图 | 成功进入横屏模式并播放视频 | 符合预期效果
|  |  | 进入视频播放页 | 1、点击完成 2、点击退出全屏 | 成功退出到科目二首页 | 符合预期效果
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 | 视频播放页视频播放控件、视频全屏画面等显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.7英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6） |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为5.5英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6 plus） |  |  | 符合预期效果
| 数据加载测试 | 加载数据 | 进入科目二首页 | 点击视频缩略图 | 能正确加载并播放所点击视频缩略的视频 | 符合预期效果
| 转屏播放测试 | 旋转屏幕 | 进入视频播放页 | 旋转屏幕 | 能正确旋转屏幕并继续播放视频 | 符合预期效果

## 科目二首页
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 |  | 测试步骤 | 预计输出 |  | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
科目二首页 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入app首页 |  | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 | 成功进入“科目二首页”页面 |  | 符合预期效果
|  |  | 进入科目二首页 |  | 点击头部视频管理按钮 | 成功进入视频管理页面 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击头部考试说明页面按钮 | 成功进入考试说明页面 |  | 符合预期效果
|  |  |  | 未有选择考场记录 | 点击头部“考场详情”按钮 | 成功进入选择考场页 |  | 符合预期效果
|  |  |  | 已有选择考场记录 |  | 成功进入考场详情页 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击具体cell | 成功进入对应的版块页 |  | 符合预期效果
|  |  |  | 未下载将要点击视频缩略图视频 | 点击视频缩略图 | 成功进入相应版块页面并定位到视频位置 |  | 符合预期效果
|  |  |  | 已下载将要点击视频缩略图视频 |  | 成功进入竖向全屏模式播放 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击cell中“图解看点”按钮 | 成功进入【倒车入库基础版】页面 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击cell中“难点攻克”按钮 | 成功进入【倒车入库必过版】页面，并定位到难点攻克区域 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击cell中“互动教学”按钮 | 成功进入游戏横屏PLAY模式 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击“科目二考友圈” | 成功进入“科目二考友圈”页面 |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击“考前许愿” | 成功进入“考前许愿页面”页面 |  | 符合预期效果
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 | 科目二页面导航栏按钮、顶部视频管理、考试说明、考场详情按钮、视频缩略图、已下载标签、简介及标题标签、图解看点、难点攻克、互动教学按钮、科目二考友圈栏、考前许愿栏等控件显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.7英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6） |  |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为5.5英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6 plus） |  |  |  |  | 符合预期效果
| 考场详情按钮信息显示测试 | 信息显示 | 未有选择考场记录或选择为“选择考场_城市”列表中的“通用” |  | 1、初次进入APP，并始终没有点击科目二头部考场详情按钮 2、进入考场详情页面选择通用 | 显示科目二首页头部“考场详情”按钮详情标签显示“流程/实拍” |  | 符合预期效果
[5 empty] | 点击头部“考场详情”按钮，选择具体城市的具体考场，返回科目二首页。 | 显示科目二首页头部“考场详情”按钮详情标签显示所选考场名字，名字包含小或等于四个字的完整显示，多余四个字显示前四个字，第五个字以后显示“…” |  | 符合预期效果
|  |  | 已有选择考场记录 |  | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 |  |  | 符合预期效果
| 视频缩略图中已下载标签显示测试 |  | 本地无此视频 |  | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 | 视屏缩略图右上角隐藏已下载标签 |  | 符合预期效果
|  |  | 本地已有此视频 |  | 1、点击科目二栏目或左右滑动视图至科目二 2、从视频管理或者倒车入库页面下载此视频返回 3、后台下载完成，科目二首页被刷新 | 视屏缩略图右上角显示已下载标签 |  | 符合预期效果
| 数据加载测试 | 加载数据 | 进入app首页 | 有网络且服务器有数据返回 | 1、点击科目二栏目 2、左右滑动视图至科目二 3、从其他页面返回 | 成功加载科目二首页数据，包括版块标题、视频简介、视频缩略图、已下载标签等 | 科目二考友圈栏显示通过公式计算得圈内人数，随机显示三位用户头像 | 符合预期效果
|  |  |  | 有网络但服务器无数据返回 |  |  | 科目二考友圈栏显示人数为0，无用户头像 | 符合预期效果
|  |  |  | 网络异常 |  |  |  | 符合预期效果
| 数据刷新测试 | 刷新数据 |  |  | 从考场详情页返回科目二首页 | 考场详情按钮底部标签显示上一次选择的考场名称，名称字数≤4时，显示考场全称，若字数＞4，第5个字开始显示“…”；选择通用时，显示“流程/实拍”（未选择时显示“流程/实拍”） |  | 符合预期效果
|  |  | 完成视频下载 |  | 点击视频下载，视频完成下后刷新科目二首页 | 视频缩略图右上方显示已下载标签 |  | 符合预期效果

## 图集查看页
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 |  | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
图集查看页 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入五大项基础版页 |  | 点击图集 | 成功进入图集查看页 | 符合预期效果
|  |  | 进入图集查看页 |  | 点击返回按钮 | 成功退出到五大项基础版页 | 符合预期效果
[5 empty] | 点击我要提问按钮 | 成功进入问答列表页 | 符合预期效果
[5 empty] | 点击分享按钮 | 成功弹出分享视图 | 符合预期效果
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  | 进入图集查看页 | 图集查看页返回按钮，标题、分享按钮、图片简介、页数标签、我要提问按钮等显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 | 1、关闭网络，没有提示。 |  | 已经处理
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 8.0以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 6的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本为iOS 7的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为4.7英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6） |  |  |  | 符合预期效果
|  |  | 在屏幕大小为5.5英寸、系统版本为iOS 8的设备上运行APP（iPhone 6 plus） |  |  |  | 符合预期效果
| 数据加载测试 | 加载数据 | 进入五大项基础版页 | 有网络 | 点击图集 | 成功加载该图集图片 | 符合预期效果
|  |  |  | 无网络 |  | 显示加载状态并提示网络异常 | 符合预期效果
| 转屏播放测试 | 旋转屏幕 | 进入图集查看页 |  | 旋转屏幕 | 在不同屏幕方向下正常显示该图片 | 符合预期效果
| 信息显示测试 | 不同屏幕方向情况下，信息的显示与隐藏 | 进入图集查看页 | 简介处于显示状态 | 单击图片 | 成功隐藏返回按钮、标题、分享按钮、简介、我要提问按钮、蒙层 | 符合预期效果
|  |  |  | 简介处于隐藏状态 |  | 成功显示返回按钮、标题、分享按钮、简介、我要提问按钮、蒙层 | 符合预期效果

## 基础知识
考试内容 | 进入页面 | 测试点 | 测试结果 | 处理结果
基础知识 | 进入界面 | 点击标签：正确跳到标签包含内容顶部。标签名颜色变化，下横线与标签位置对应 | 1、在左边还有隐藏标签的时候，点击可见标签最左边一个，应该被点中的位居第二位，把左边隐藏的露出，显示为第一位 2、标签栏的高度明显比右边的展开按钮高度高1.5px | 已经处理
|  | 左右滑动标签，首尾有半透明效果 | 符合预期效果
|  | 标签名为1、2、3、4个字时，可以正常显示 | 符合预期效果
|  | 点击标签更多按钮，显示“点击切换标签”文案，箭头向上 | 符合预期效果
|  | 列表中标签标识当前所选 标签 | 符合预期效果
|  | 标签列表以下半透明效果，标签内容根据标签数量变化而变化 | 符合预期效果
|  | 点击navigaionBar回到项部，标签名选中”视频” | 符合预期效果
|  | 内容切换停止时，标签名显示为当前内容所有节点名 | 符合预期效果
|  | 内容正常显示：视频 + 文字（第一个cell）其它：图片+文字 | 全屏播放视屏后基础内容会出现排版错乱 | 已经处理
|  | 点击视频：未下载显示下载。可在视频管理列表查看，已经下载直接全屏横播放。(与之前规则一样) | 符合预期效果
|  | 点击图片：进入大图模式。双击(捏合)放大，单击返回。可以横屏，横屏返回原来界面正常 | 符合预期效果
|  | 我的提问：屏幕底部悬浮不动，点击问答检索页 | 缺少一条线 | 已经处理
|  | 3.5、4、4.7、5.5尺寸的适配 （特别注意，视频、图片有没有变型） | 1、iPhone4s，点击下载视频，下载完成后，点击播放视频，崩溃：2015-08-27 15:33:42.608 PCDrive[5932:262151] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: 'movie player <MPMoviePlayerControllerNew: 0x78e76800> has wrong activation state (1)’ | 已经处理
|  | iOS6、7、7.04、8版本的适配 | iOS6、cell背景不对 | 已经处理

## 视频
表格 1
视频 | 进入页面 | 测试点 | 测试结果 | 处理结果 | 备注
| 进入视频管理页面 | 视频名称展开，按固定顺序排列、视频名称、视频大小，默认状态正常显示 | 符合预期输出
|  | 新增加一种状态，未下载,各状态图标及文字对设计稿 | 符合预期输出
|  | 下载完成后，状态条消失，下载状态改变 | 符合预期输出
|  | 分别点击每个视频，状态可以正确切换 | 符合预期输出
|  | 列表中只有一个视频是正在下载 | 符合预期输出
|  | 状态对应的功能正常：eg:等待下载，当一个视频下载完，则自己下载“等待下载”的视频 | 符合预期输出
|  | 下载完成与未下载的在同一个列表中 | 符合预期输出
|  | 全部暂停：可以正常。状态是暂停/已下载了不可以点击，且文字颜色为灰 | 符合预期输出
|  | 全部开始：可以正常。状态是开始/已下载了不可以点击，且文字颜色为灰 | 符合预期输出
|  | 点击编辑，已经有下载记录(已下载、下载中)，才有视频前的复选框 | 符合预期输出
|  | 点击编辑，取消可以正常返回下载页面，下载状态恢复 | 符合预期输出
|  | 没有下载记录时，没有复选框，点击全选、删除无反应。 | 1、在没有已下载的视频是，全选按钮应该要置灰 |  | 已经处理
|  | 选中复选框后，删除按钮颜色变红色 | 未下载时复选框虽然被隐藏，但视频依然可以点击，点击后删除按钮也能操作 |  | 已经处理
|  | 关联：在五大项目点，点击视频下载/暂停，下载列表中，对应视频的状态发生改变。 | 符合预期输出
|  | 科目三的视频管理列表与以上规则需要一样 | 科目三视频列表操作生硬，无弹簧效果 |  | 已经处理
|  | 点击已经完成的视频，跳转到对应我页面。eg:基础知识视频，跳转到基础知识页面 | 跳出页面出错 |  | 已经处理
|  | 异常提示：没有网络情况下，点击下载、暂时、恢复有正确的提示 | 1、网络中断后恢复时，点击下载依然提示无网络状态-8.4 2、网络中断有时能刷新下载状态，有时失败
|  | iOS6、7、7.04、8 版本：各跑一次以上的逻辑 | 没跑iOS6 |  | 已经处理
|  | 3.5、4、4.7、5.5尺寸：各跑一次以上的逻辑 | 3.5寸，4寸科目三，视频管理页面，向下拉，但是不知道是不是拉到尽头 |  | 已经处理
|  |  | 顶部section不应该置顶。 |  | 已经处理

## 考试文章
考试内容 | 进入页面 | 测试点 | 测试结果 | 处理结果
|  | html模块： | 符合预期效果
|  | 启动时，有模块更新。下载完成，文章页使用新模块，保存当时模块版本号 | 符合预期效果
|  | 无模块更新：使用原来模块 | 符合预期效果
|  | 第一次无网络，直接使用本地模块 | 符合预期效果
|  | 网络异常情况，没有下载成功，使用本地模块 | 符合预期效果
符合预期效果
|  | 考试内容，可以正常显示 | 无网络时，不能显示图片 | 已经处理
|  | 点击图片，进入大图模式：双击(捏合)放大、单击返回，不可以向左/右滑动 | 符合预期效果
|  | 没有图片数量显示，横屏正常显示，退出横屏返回，原页面正常。 | 符合预期效果
符合预期效果
|  | 页面加载完成后显示：我要提问。 | 符合预期效果
|  | 我要提问：屏幕底部悬浮不动 | 符合预期效果
|  | 点击提问按钮，问答检索页从右到左展开 | 符合预期效果
符合预期效果
|  | 网络异常、没有相关内容。有相关提示 | 符合预期效果
|  | 页面正常加载完成：才显示分享按钮 | 符合预期效果
符合预期效果

## 科目二五项
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 |  |  |  |  | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 备注/修改意见 | 处理结果
倒车入库/直角转弯/侧方停车/坡道定点起步/曲线行驶 | 页面跳转测试 | 页面跳转 | 进入科目二的倒车入库/直角转弯/侧方停车/坡道定点起步/曲线行驶页面 | 栏目切换 |  |  | 点击的栏目不是页面目前栏目 | 点击基础版栏目 | 成功切换”基础版”页面,且标题变为蓝色,标题底部有蓝色指示条(其他栏目标题灰色,没有指示条) | 首次进入标题未变蓝
[8 empty] | 点击必过版栏目 | 成功切换”必过版”页面,且标题变为蓝色,标题底部有蓝色指示条(其他栏目标题灰色,没有指示条) | 正确
[8 empty] | 点击问答版栏目 | 成功切换”问答”页面,且标题变为蓝色,标题底部有蓝色指示条(其他栏目标题灰色,没有指示条) | 正确
[8 empty] | 点击当前页面所在的栏目 | 当前页面和栏目标题没变化 | 正确
[8 empty] | 点击返回按钮 | 成功返回到科目二首页 | 正确
[8 empty] | 点击分享按钮 | 成功跳转到分享页 | 无网络情况且没有数据，分享按钮隐藏。
|  |  |  | 基础版栏目 | 视频 |  | 已下载视频 | 点击视频 | 成功进入视频全频播放模式 | 正确
[7 empty] | 未下载视频 | 点击视频 | 成功开始下载视频 | 正确
[5 empty] | 图集 | 有网络连接 |  | 点击图集 | 成功进入图集界面,且成功加载图片 | 1、进入基础版，没有网络提示 2、没有加载后，重试 |  | 已经处理。
[6 empty] | 无网络连接 | 有缓存 | 点击图集 | 成功进入图集界面,不能加载新图片但能成功加载缓存图片 | 1、返回数据出错没有处理 |  | 已经处理。
[7 empty] | 无缓存 | 点击图集 | 成功进入图集界面,不能加载图片且显示加载失败的默认图片. | 1、没有图集数据，不应该创建图集 |  | 已经处理。
|  |  |  | 必过版栏目(webView) | 有网络连接 |  |  | 点击图片 | 成功进入大图模式(单图片)不能滑动切换 | 正确
[8 empty] | 点击倒车入库小游戏(只有倒车入库才有) | 成功横屏进入全屏游戏 | 未能横屏
[5 empty] | 无网络连接 |  | 有缓存 | 在无网络情况下加载页面 | 成功提示用户当前页面加载失败,且显示上次缓存的页面 | 正确
[7 empty] | 无缓存 | 在无网络情况下加载页面 | 成功提示用户当前页面加载失败,且显示”无网络连接的”的提示页面 | 正确
|  |  |  | 问答栏目 |  |  |  | 点击精选回答 | 成功进入相应的回答页面 | 正确
[8 empty] | 点击我要提问 | 成功进入提问页面 | 1、进入问答检索页 2、网络失败后，再次请求，加载完成后。“我要提问”位置不准确。 |  | 第一点已经处理
| UI样式测试 | UI兼容 | 在屏幕大小为3.5英寸、系统版本号为6/7/8以上的设备上运行APP（iPhone 4/4s） |  |  |  |  | 在系统未缓存考场信息的情况下，从科目二首页点击倒车入库/直角转弯/侧方停车/坡道定点起步/曲线行驶栏目 | 页面返回按钮、导航栏标题、分享按钮,“图库”,”视频页面”的尺寸宽度,基础版页面和问答页面的scrollView的尺寸,提问按钮的尺寸,标题栏上各控件的尺寸,在各种屏幕尺寸上能作出相应的拉伸能显示无误，符合设计高要求（控件的大小、与边框的间距、控件之间的间距、字体大小、颜色值等等）。 | 4s。我要提问的位置出错。
|  |  | 在屏幕大小为4.0英寸、系统版本号为7/8以上的设备上运行APP（iPhone 5/5s/5c,iPod Touch5/6） | [6 empty] | 4s、5s.基础版那个下载按键是不是太大了？？
|  |  | 在屏幕大小为4.7英寸、系统版本号为8以上的设备上运行APP（iPhone 6） | [6 empty] | 正确
|  |  | 在屏幕大小为5.5英寸、系统版本号为8以上的设备上运行APP（iPhone 6 plus） | [6 empty] | 为什么没有弹簧效果（已修复） 图集标签遗失 iOS6图集标签背景色未清除 web端的问题 必过版头部还有个标题标签，见设计稿 内容视图背景圆角应微调 必过版图片文字与左右的距离过大（测量值是40，应该是忘了除2）
| 数据刷新测试 | 数据刷新 | 必过版栏目/基础版栏目/回答栏目 |  |  |  |  | 点击进入相应页面 | 各栏目都能成功显示当前最新信息 | 基础版，图集加载失败，页面不能滑动。
进入必过版时，会加载基础版的数据。

## 相关知识点
功能模块 | 测试单元 | 功能 | 前置条件 | 测试步骤 | 预计输出 | 实际输出 | 覆盖率
相关知识点 | 题目终端页 | 显示相关知识点 |  | 科目一顺序练习 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一随机练习 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一专项练习按试题类型 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一未做题 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一易错题集 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一我的错题 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一我的收藏 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一试题回顾 | 显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  | 不显示相关知识点 |  | 科目四全部练习 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目四全部考试 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一考试 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一从相关试题进入 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 该题目没有相关知识点 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 科目一专项练习按知识点类型 | 不显示相关知识点标签 | 符合预期输出
|  | 知识点标签 | 需要显示知识点标签 | 进入题目终端页 | 知识点标签长度自适应显示，如果单个标签超过屏幕宽度，则显示省略号，一行多个标签的，显示完全，不能显示完全则多行显示标签 | 符合预期输出
|  |  |  | 进入题目终端页，点击标签 | 进入知识点详情页面 | 符合预期输出
| 相关试题 | 1、记录上次离开的位置 |  | 点击相关试题，进入答题页面 | 进入上次离开的题目位置 | ？统一去掉旧版弹框询问“上次练习到xx题,是否继续。包括（在顺序练习，易错题，按试题类型，按知识点题）上次用户从哪个页面离开则回到哪个页面，若非第一道题则提示“已自动回到上次答题位置”，若是第一道题则无需提示。提示从顶部向下弹出，动画时间0.3s，停留1.5s后，向上收起，动画时间0.3s。 | 已经处理
|  | 2、答题位置和专项练习进入的位置同步 |  | 从相关试题进入答题页和从专项练习进入的答题页 | 两个入口进入的答题页面，题目位置同步 | 顶部navigationBar颜色不对。 | 已经处理
| 知识点详情页面 | UI布局 |  | 进入知识点详情页面 | 符合设计稿 | 底部字体大小 显示不对。 | 已经处理
相关设置 | 模拟考试 | 1、时间移至导航右侧 2、底部依次为交卷、答题卡、收藏、设置按钮（承载字体大小，夜间模式，） |  | 1、进入模拟考试答题页面 2、点击底部各个功能按钮 | 1、时间显示正常，底部显示正常 2、功能正常 | 切换夜间/白天模式下计时并不正常 切换后按钮颜色改变 | 已经处理
| 试题回顾 | 增加设置按钮 |  | 进入试题回顾答题页面，点击设置按钮 | 设置功能正常 | 符合预期输出
[6 empty] | 夜间/白天模式切换时间显示不正常 夜间模式进入相关试题，点击返回按钮 返回界面 从更多分析页面返回navigationbar被取消了夜间模式效果 从考试时用夜间模式，在考试记录中将夜间模式关闭，返回上一级，上个页面的夜间模式并没有被取消 | 已经处理