## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口 | mrobot处理人
我的 | 2015-09-23 | 0.5 | 否 |  | http://task.pcauto.com.cn/driver/appapi/1.0/getUserScore.do | 黎国凯
学分任务列表 | 2015-09-23 | 0.5 | 否 |  | http://task.pcauto.com.cn/driver/appapi/1.0/getTaskList.do | 邓宇荣
判断用户任务列表完成情况 | 2015-09-23 | 0.5 | 否 |  | http://task.pcauto.com.cn/driver/appapi/1.0/getExamTaskStatus.do | 黎国凯
判断用户是否已首次分享 | 2015-09-23 | 0.5 | 否 |  | http://task.pcauto.com.cn/driver/appapi/1.0/getSharedAppTaskStatus.do | 邓宇荣
学分商场 | 2015-09-25 | 0.5 | 是 |  | 无 | 邓宇荣
我的奖品 | 2015-09-23 | 0.5 | 否 |  | 无 | 邓宇荣
科目首页问答接口 | 2015-09-24 | 1 | 否 |  | 无 | 邓宇荣
科目首页今日推荐接口 | 2015-09-24 | 0.5 | 是 |  | 无
获取邀请码 | 2015-09-24 | 0.5 | 否 |  | 学车后台