## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.2.0项目排期 制表时间：2015-09-18 更新时间： 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：郭正、伍文婷、申敏 设计：欧阳永达、林俊丽、孙标 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧、司乾伟 项目管理：符晶谊 技术：江林东、方锡锐、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、练炽金（IOS）、周健威、陈东贤、李冠淳、黄永坤、徐胜德（Android）、梁家杰、陈伟威、林龙杰、潘汉浚 需求：http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.2/ 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.9.8/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
9.17-9.25 | 9.22-9.25 | 9.21-9.23 | 9.23-9.25 | 【IOS、Android】9.22-10.16 | APP测试：【IOS、Android】10.19-10.29 公 测：【IOS、Android】10.27-10.28 | 【IOS、Android】10.30

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.2.0项目排期 制表时间：2015-09-18 更新时间： 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：郭正、伍文婷、申敏 设计：欧阳永达、林俊丽、孙标 制作：梁丽幸 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧、司乾伟 技术：江林东、方锡锐、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、练炽金（IOS）、周健威、陈东贤、李冠淳、黄永坤、徐胜德（Android）、梁家杰、陈伟威、林龙杰、潘汉浚 项目管理：符晶谊 需求：http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.2/ 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.9.8/index.html
设计 |  | 制作 |  | 产品、后端 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 模板 | 制作时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
学分任务与商城 | 9.17-9.18 | 今日推荐接口 | 9.22 | 语音模拟 | 9.21 | 我的 | 9.21 | 10.8-10.16 | 10.25 | 我的 |  | 9.23 | 10.8-10.16 | 10.26 | 【练炽金、周健威、陈东贤、李冠淳、 黄永坤】 9.22-10.16 周期：15个工作日 可能加班时间：10.17 | 【徐胜德、梁家杰、陈伟威、林龙杰、潘汉浚】 9.22-10.16 周期：15个工作日 可能加班时间：10.17 | 【IOS】 QA测试：10.19-10.29 周期：9个工作日 设计测试：10.22-10.23 产品测试：10.22-10.23 内部测试：10.22-10.23 公测：10.27-10.28 周期： 2天 【Android】 QA测试：10.19-10.29 设计测试：10.22-10.23 产品测试：10.22-10.23 内部测试：10.22-10.23 公测：10.27-10.28 | 【IOS】：10.30 【Android】：10.30
邀请码入口 | 9.21-9.23 | 学分商城页面 | 9.23 | 灯光操作 | 9.28 | 赚取学分 |  |  |  | 学车任务列表
模拟考赢学分 | 9.17-9.18 | 邀请码分享页面 | 9.24 | 文章URL | 9.30 | 任务完成情况 | 9.22 |  |  | 任务完成情况
科目三 | 9.17-9.24 | 话题详情页优化 | 9.25 | 魔方计数ID | 10.12 | 首次分享 |  |  |  | 首次分享
优化点 | 9.21-9.24 |  |  | 视频URL | 10.14 | 考场详情 |  |  |  | 科目三问答 |  | 9.24
设计内部优化调整 | 9.25 |  |  | 每日抽奖活动 | 10.19 | 点赞接口 |  |  |  | 今日推荐 | 是
[6 empty] | 取消点赞 |  |  |  | 获取邀请码
[6 empty] | 注册设备号 | 9.23 |  |  | 学分商城 | 是 | 9.25
[6 empty] | 获取邀请码 |  |  |  | 考场实拍、列表
[6 empty] | 填写邀请码 |  |  |  | 考场详情
[6 empty] | 考场实拍、列表 |  |  |  | 基础知识
[6 empty] | 学车任务列表 |  |  |  | 夜考、完整版
[6 empty] | 邀请码查询后台 | 10.8
注：灰色代表已完成