## 工作表 1
表格 1
模块 | 功能 |  | 开发耗时 |  | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 需要接口 | 需要设计 | 需要制作
| 首页调整 |  | 2 | 7 | 陈东贤 | 11月12号 | 11月15号 | √ | √
帖子报名功能
| 启动图需求 |  | 1 |  |  | 11月16号 | 11月16号 | √ | √
| 大小压缩 |  | 2 |  |  | 11月17号 | 11月19号 | √
| 新增跳转类型 |  | 2 |  |  | 11月19号 | 11月20号 | √
学分任务与商城 | 我的 |  | 0.25 | 14.5 | 周健威 | 11月5号 | 11月5号 | × | ×
| 学分任务列表 |  | 0.25 |  |  | 11月5号 | 11月5号 | √ | √
| 学分商城 |  | 0.5 |  |  | 11月5号 | 11月5号 | √ | √ | √
| 商品详情 |  | 2 |  |  | 11月6号 | 11月6号 | √ | √ | √
| 兑换商品 |  | 2 |  |  | 11月6号 | 11月11号 | √ | √
| 兑换成功 |  | 2 |  |  | 11月11号 | 11月11号 | √ | √ | √
| 兑换记录 |  | 2.5 |  |  | 11月12号 | 11月15号 | √ | √
| 领奖 |  | 2 |  |  | 11月15号 | 11月17号 | √ | √
| 奖品列表 |  | 1.5 |  |  | 11月17号 | 11月19号 | √ | √
| 奖品详情 |  | 1.5 |  |  | 11月19号 | 11月20号 | √ | √
其它详细规则补充
摇一摇 | 首页入口 |  | 1 | 5 | 陈东贤 | 11月5号 | 11月5号 |  | √
| 摇一题 |  | 4 |  |  | 11月6号 | 11月11号 | √ | √
教练在线问答 | 各科目首页(新增入口) |  | 1 | 5 | 李冠淳 | 2015-11-12 09:00 | 2015-11-12 18:15 | √ | √
| 单个专题页 |  | 2 |  |  | 2015-11-13 09:00 | 2015-11-16 18:15 | √ | √ | √
| 消息列表 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-18 09:00 | 2015-11-18 12:30 | √ | √
| 专题列表 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-18 13:45 | 2015-11-18 18:15 | √ | √
| 教练主页 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-19 09:00 | 2015-11-19 12:30 |  | √ | √
| 页面跳转 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-19 13:45 | 2015-11-19 18:15
优化点 | 从列表页点击右上角发帖按钮进入发帖页时，页面跳转交互效果太唐突 |  | 0.5 | 5 | 李冠淳 | 2015-11-05 09:00 | 2015-11-05 12:30
| iOS各登录入口登录成功后需要toast提示“登录成功” |  | 0.5 |  |  | 2015-11-06 13:45 | 2015-11-06 18:15
| iOS分享到第三方平台，停留在第三方应用时，再次进入客户端未收起分享弹框 |  | 0.25 |  |  | 2015-11-10 09:00 | 2015-11-10 11:00
| iOS 当置顶帖隐藏时，即tab处于最顶部时，点击切换置顶帖，置顶帖应该继续保持隐藏状态。 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-05 13:45 | 2015-11-05 18:15
| iOS上传题库统计接口，每一次都是把又做过的题目都上传 |  | 1 |  |  | 2015-11-09 09:00 | 2015-11-09 18:15
| 设置页的icon在i6上有虚边，切图是没问题的 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-11 13:45 | 2015-11-11 18:15 |  | √
| 7.这个页面下拉以后下面的框太靠近边，一行排四个就好 |  | 0.25 |  |  | 2015-11-06 09:00 | 2015-11-06 11:00 |  | √
| 科目三和科目二的适配方式在I6和I5上有问题，不应该拉大图片去适配 |  | 0.5 |  |  | 2015-11-11 09:00 | 2015-11-11 12:30 |  | √
| iOS点首页的专项练习（随机练习右侧） 点击时会卡顿 |  | 0.75 |  |  | 2015-11-10 11:00 | 2015-11-10 18:15
| 练习统计，未满一行提前换行 |  | 0.25 |  |  | 2015-11-06 11:00 | 2015-11-06 12:30
| 消息提示相关 |  | 1.5 | 12 | 黄永坤 | 2015-11-05 | 2015-11-06 |  | √
| 模拟考试：优先考错题改为优先做未做 |  | 1.5 |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-09 |  | √
| 1. Android&iOS 相关分享文案：重新整理 |  | 0.5 |  |  | 2011-10-01 | 2011-10-01 |  | √
| 试题评论加入到审核系统中 | [7 empty] | √
| 各科目首页的icon文字大小有部分需要优化、调整 |  | 1.5 |  |  | 2011-11-01 | 2011-12-01 |  | √
| 我的帖子 |  | 0.5 |  |  | 2011-12-01 | 2015-11-16 |  | √
| 教练标志只有在回帖时候才会产生； | 帖子列表页（APP） | 0.5 | [5 empty] | √
| 帖子列表中，更改帖子排序方式，旧版本是根据发帖时间倒序排列的; |  | 0.5 |  |  |  |  | 需要后端接口返回排序后的数据
| 别人回复我的回帖，引用内容显示我发的回帖 | 帖子列表页（App） | [5 empty] | 需要后端接口返回引用的内容 | √
|  | 帖子终端页（前端Web页面） | 2 | [5 empty] | √ | √
| 教练标志只有在回帖时候才会产生； | 帖子终端页（前端Web页面） | [6 empty] | √ | √
| 增加话题详情页顶部下拉更新页面内容iOS&Android，提示如第三张示意图 | 帖子终端页（前端Web页面） | [6 empty] | √ | √
| 帖子详情页中，帖子标题比帖子正文字体小。调整后需一样大 | 帖子终端页（前端Web页面） | [6 empty] | √ | √
| 话题详情页底部提示 | 帖子终端页（前端Web页面） | [6 empty] | √ | √
| 加载相关 | 帖子终端页（前端Web页面） | [6 empty] | √ | √
|  | 帖子列表页（APP） | 0.5 | [5 empty] | √
| 首页精彩推荐及圈子列表页的上拉加载提示问题 | [7 empty] | √
公测版及正式版升级提示规则
设计优化点 |  |  | 3 |  |  | 11—17 | 2015-11-19 |  | √
分享数据统计
代码检查
集成测试
| 共 |  | 46.5

## 工作表 1-1
表格 1
模块 | 功能 | 开发耗时 |  | 负责人 | 需要接口 | 需要设计 | 需要制作
| 首页调整 | 1.5 | 6.5 | 陈东贤
| 帖子报名功能 | 0.5
| 启动图需求 | 2
| 大小压缩 | 2
| 新增跳转类型 | 0.5
学分任务与商城 | 我的 | 0.5 | 17 | 周健威
| 学分任务列表 | 2
| 商品详情 | 2
| 兑换商品 | 2 |  |  |  |  | √
| 兑换成功 | 3
| 兑换记录 | 1.5
| 领奖 | 2 |  |  |  |  | √
| 奖品列表 | 1.5
| 奖品详情 | 0.5
| 其它详细规则补充 | 2
摇一摇 | 首页入口 | 1 | 5 | 陈东贤
| 摇一题 | 4
教练在线问答 | 各科目首页(新增入口) | 1.5 | 7.5 | 李冠淳
| 单个专题页 | 2
| 消息列表 | 1.5
| 专题列表 | 1
| 教练主页 | 1
| 页面跳转 | 0.5
优化点 | 从列表页点击右上角发帖按钮进入发帖页时，页面跳转交互效果太唐突 | 1 | 8.5 | 李冠淳
| iOS各登录入口登录成功后需要toast提示“登录成功” | 1
| iOS分享到第三方平台，停留在第三方应用时，再次进入客户端未收起分享弹框 | 0.5
| iOS 当置顶帖隐藏时，即tab处于最顶部时，点击切换置顶帖，置顶帖应该继续保持隐藏状态。 | 1
| iOS上传题库统计接口，每一次都是把又做过的题目都上传 | 1
| 设置页的icon在i6上有虚边，切图是没问题的 | 1
| 7.这个页面下拉以后下面的框太靠近边，一行排四个就好 | 0.5
| 科目三和科目二的适配方式在I6和I5上有问题，不应该拉大图片去适配 | 0.5
| iOS点首页的专项练习（随机练习右侧） 点击时会卡顿 | 1
| 练习统计，未满一行提前换行 | 1
| 消息提示相关 | 1.5 | 10 | 黄永坤
| 模拟考试：优先考错题改为优先做未做 | 1.5
| 1. Android&iOS 相关分享文案：重新整理 | 0.5
试题评论加入到审核系统中
| 各科目首页的icon文字大小有部分需要优化、调整 | 1.5
| 我的帖子 | 0.5
| 教练标志只有在回帖时候才会产生； | 0.5
| 帖子列表中，更改帖子排序方式，旧版本是根据发帖时间倒序排列的; | 0.5
别人回复我的回帖，引用内容显示我发的回帖
2
教练标志只有在回帖时候才会产生；
增加话题详情页顶部下拉更新页面内容iOS&Android，提示如第三张示意图
帖子详情页中，帖子标题比帖子正文字体小。调整后需一样大
话题详情页底部提示
加载相关
0.5
首页精彩推荐及圈子列表页的上拉加载提示问题
公测版及正式版升级提示规则
设计优化点 |  | 3
分享数据统计 |  | 0.5
代码检查
线上crash检查
iOS9适配
集成测试
| 共 | 55 |  |  | 13.75 | 10.75