## Sheet1
需求描述 | 计划完成时间 | mrobot工作量（1人） | 是否需要制作/设计 | mrobot接口 | 后端接口
科目一首页新增轮播（在2.2科目首页今日推荐接口新增） | 2015-11-09 | 0.5 | 否
帖子报名功能 html | 2015-11-17 | 1 | 是
启动图接口 json | 2015-11-09 | 0.3 | 否
大小压缩中的交通标志列表页 json | 2015-11-10 | 0.5 | 否
新增跳转类型 json | 2015-11-10 | 0.5 | 否
商品详情 json | 2015-11-10 | 0.5 | 否
兑换记录列表 json | 2015-11-10 | 0.5 | 否
摇一摇每日还有多少次机会 json | 2015-11-11 | 0.5 | 否
科目首页专家在线接口 json | 2015-11-11 | 0.5 | 否
消息列表 JSON | 2015-11-12 | 0.5 | 否
专题列表 json | 2015-11-12 | 0.5 | 否