## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.4.0项目排期 制表时间：2015-12-25 更新时间：2015-12-28 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪、申敏 设计：欧阳永达 制作：李海萍 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧、司乾伟 项目管理：符晶谊 技术：江林东（应用）、陈泰年、张燕君、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、陈东贤、李冠淳、黄永坤、徐胜德（Android）、梁家杰、林龙杰 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.4/ 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.12.23/index.html
设计 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
12.23-12.25 | 12.23-1.12 | 12.28-12.29 | 【IOS、Android】12.23-1.8 | APP测试：【IOS、Android】1.11-1.20 公 测：【IOS、Android】1.19-1.20 | 【IOS、Android】1.22

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.4.0项目排期 制表时间：2015-12-25 更新时间：2015-12-28 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪、申敏 设计：欧阳永达 制作：李海萍 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧、司乾伟 技术：江林东（应用）、陈泰年、张燕君、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、陈东贤、李冠淳、黄永坤、徐胜德（Android）、梁家杰、林龙杰 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.4/ 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2015.12.23/index.html
设计（页面时间） |  | 产品、后端 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
产品优化 | 12.23-12.25 | 关联项 | 1.4 | 摇一摇接口 | 12.28 | 12.30-1.5 | 1.15 | 销量排行榜 | 否 | 12.29 | 12.30-1.5 | 1.15 | 【黄敏锋、陈东贤、李冠淳、黄永坤】 12.23-1.8 周期：12个工作日 | 【徐胜德、梁家杰、林龙杰】 12.23-1.8 周期：12个工作日 | 【IOS】 QA测试：1.11-1.20 周期：8个工作日 设计测试：1.13-1.14 产品测试：1.13-1.14 内部测试：1.13-1.14 公测：1.19-1.20 周期： 2天 【Android】 QA测试：1.11-1.20 设计测试：1.13-1.14 产品测试：1.13-1.14 内部测试：1.13-1.14 公测：1.19-1.20 | 【IOS】：1.22 【Android】：1.22
选择驾照类 |  | 送审项
科目二 |  | 客货车文章标题、链接 | 12.31
选车首页 |  | wap页面优化 | 1.12
后台问题管理调整