## 工作表 1 - PCAuto学车功能及排期
PCAuto学车功能及排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
app换肤 | 更新图片、页面、科目二，三配置 |  |  | 曾文杰 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2
数据库对象逻辑操作 | 1.增加表操作逻辑 | 我的答题汇总增加api |  | 曾文杰 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 1
topic.json文件下载逻辑编写，读取逻辑编写 |  |  |  | 曾文杰 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 | mrobot接口（5.27给到）
批量上传答题汇总 |  |  |  | 曾文杰 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 1 | mrobot接口（5.27给到）
个人中心 | 1.登录（QQ,微信，微博） |  |  | 黄永坤 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2 | mrobot接口（5.27给到） | 2015-05-19
| 2.更新最新题库功能 |  |  | 黄永坤 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 1 | mrobot接口（5.27给到）
| 3.我要反馈 |  |  | 黄永坤 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 1
| 4.退出登录 |  |  | 黄永坤
个人资料 | 上传头像 上传昵称 上传地址 上传性别 |  |  | 黄永坤 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 | mrobot接口（5.27） | 2015-05-19
首页 | 1.新增我的入口，红点提示 2.悬浮框提示 |  |  | 曾文杰 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 1 |  | 2015-05-19
选择城市 | 1获取城市 2获取驾校 3.驾校搜索功能 |  |  | 泽祥 | 2015-05-26 | 2015-06-02 | 6 | mrobot接口（5-27给到） | 2015-05-20
试题评论功能 | 查看更多评论，我来评论，回复，点赞 | 1.评论，回复，评论列表显示（参考电脑资讯客户端） |  | 泽祥 | 2015-06-03 | 2015-06-09 | 5 | mrobot接口（5-28给到）
科目一，四 | 首页UI |  |  | 黄永坤 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2 |  | 2015-05-20
| 答题技巧 |  |  | 黄永坤
科一考规
| 科目1成绩预测 |  | 算法 | 黄永坤 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 4 |  | 2015-05-20
| 科目4成绩预测 |  | 算法
| 练习主界面UI调整 |  |  | 黄永坤
| 练习界面添加精华评论功能显示 |  |  | 黄永坤
科目二，三 | 一键下载视频 | 视频管理UI |  | 周鸿基 | 2015-05-25 | 6-10（3，4，5请假） | 10 |  | 2015-05-19
|  | 视频下载管理逻辑 | 视频链接 | 周鸿基
|  | 视频队列 |  | 周鸿基
|  | 视频详情页 |  | 周鸿基
分享 | 文章分享，分享UI | 视频，文章分享 |  | 曾庆仪 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 3 | mrobot接口，html页面url（5-29） | 2015-05-19 | 2015-06-03
| 习题分享，分享UI | 练习题分享 |  | 曾庆仪
| 考试结果分享，分享UI设计 | 考试结果分享 |  | 曾庆仪
优化部分 | 浮层提示 |  |  | 曾文杰 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 3 |  | 2015-05-19
| 练习统计 |  |  | 曾文杰
| 答题模式/查看答案模式 |  |  | 曾文杰
| 试题序号 |  |  | 曾文杰
| 查看错题、查看全部 |  |  | 曾文杰
| 科目二，三内容优化 |  |  | 曾文杰
| 分享后收起列表 |  |  | 曾文杰
| 练习题错题提示 |  |  | 曾文杰
| 文案修改 |  |  | 曾文杰
| 图片缩小放大 |  |  | 曾文杰
| 考试记录 |  |  | 曾文杰
| 统计 |  |  | 曾文杰
| 进入考试弹框提示自定义确定按钮 |  |  | 曾文杰
| 试题回顾页面优化 |  |  | 曾文杰
代码review |  |  |  | 曾文杰 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2
魔方集成数据添加 |  |  |  | 曾文杰 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 1
集成测试 | 集成所有功能测试 |  |  | 曾文杰，黄永坤，泽祥，周鸿基 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2

## 开发时间
姓名 | 总开发时间（天）
曾文杰（项目负责） | 15
黄永坤 | 15
泽祥 | 11
周鸿基 | 10
曾庆仪 | 3

## 总体时间
开发完成时间 | 单元测试时间 | 集成测试时间 | QA测试时间 | 用户测试时间 | 公测时间 | 送审时间
2015-06-10 | 2015-06-11 | 6-12，6-15 | 6-16 — 7.3 | 2015-06-23 | 7-1 — 7-2 | 2015-07-03