## 整体排期
汽车网学车宝典APPv1.1.0项目排期 制表时间：2015-05-20 更新时间：2015-05-25 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：李海萍 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 项目管理：符晶谊 技术：江林东（应用开发）、黎国凯（mrobot）、曾文杰（IOS）、周鸿基、黄永坤、吴泽祥、欧阳文峰（Android）、林龙杰、吴健斌、许子轩 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.1.0 设计排期：http://192.168.50.173/2015.5/xcbd1.1/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
5.15-5.22 | 5.22-5.28 | 5.20-5.26 | 5.25-6.2 | 【IOS】5.25-6.15 【Android】5.19-6.19 | APP测试：【IOS】6.16-7.2 【Android】6.23-7.6 公测：【IOS】7.1-7.2 【Android】7.4-7.6 | 【IOS】7.3 【Android】7.9

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv1.1.0项目排期 制表时间：2015-05-20 更新时间：2014-05-25 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：陈圣钦、陈宇杰、黄永世 产品：杨幸、郭正 设计：吴泽瀚、黄荣涛、欧阳永达 制作：李海萍 测试：冯迪科、江贇、沈秋碧 技术：江林东（应用开发）、黎国凯（mrobot）、曾文杰（IOS）、周鸿基、黄永坤、吴泽祥、欧阳文峰（Android）、林龙杰、吴健斌、许子轩 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao1.1.0 设计排期：http://192.168.50.173/2015.5/xcbd1.1/index.html
设计 |  | 制作 |  | 编辑 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 模板 | 制作时间 | 内容提供 | 完成节点 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否需要制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
科目二 | 5.15-5.20 | 文章分享 | 5.22-5.28 | 文章url | 6.8 | 获取全国所有城市 | 5.20-5.26 | 6.3-6.9 | 6.11 | 获取全国所有城市 |  | 5.25-5.26 | 6.3-6.9 | 6.25 | 【曾文杰、周鸿基、黄永坤、吴泽祥】 5.25-6.15 周期：16个工作日 可能加班时间：6.6、6.13、6.27 | 【欧阳文峰、林龙杰、吴健斌、许子轩】 5.19-6.19 周期：24个工作日 可能加班时间：6.6、6.13、6.27 | 【IOS】 QA测试：6.16-7.2 周期：12个工作日 设计测试：6.16-6.17 产品测试：6.23-6.24 内部测试：6.23-6.24 公测：7.1-7.2(6.29视bug情况是否提前公测) 周期： 2个工作日 【Android】 QA测试：6.23-7.6 设计测试：6.23-6.24 产品测试：6.29-6.30 内部测试：6.29-6.30 公测：7.4-7.6 | 【IOS】：7.3 【Android】：7.9
科目三 |  | 习题分享 |  |  |  | 获取驾校接口 |  |  |  | 获取驾校接口
选地区驾校 | 5.15-5.20 | 成绩分享 |  |  |  | 上传头像接口 |  |  |  | 获取评论列表json接口
大首页 | [5 empty] | 上传个人信息 |  |  |  | 获取评论精华接口 |  | 5.27-5.28
个人中心 | [5 empty] | 获取评论精华接口 |  |  |  | 试题详情
模拟考试 | 5.15-5.20 |  |  |  |  | 题库统计接口 |  |  |  | 成绩分享 | 是 | 5.29
成绩分享 | [5 empty] | 获取评论列表json接口 |  |  |  | 试题分享 | 是 | 6.2
习题评论 | [5 empty] | 评论回复接口
习题分享 | [5 empty] | 点赞接口
文章分享 | [5 empty] | 成绩分享
科目一首页 | 5.20-5.22 |  |  |  |  | 试题分享
科目四首页 | [5 empty] | 文章分享
优化部分 | 5.20-5.21
注：灰色代表已完成