## 工作安排 - 口袋蜜蜂项目功能划分及安排 1组（罗宝恩+许伟
口袋蜜蜂项目功能划分及安排 1组（罗宝恩+许伟杰）2组（苏蓓蓓+陈东贤）
模板 | 功能 | RN | 原生 | HTML | 下拉刷新 | 加载更多 | 备注 | 责任人 | iOS需时/h | Android需时/h | RN需时/h | UI排期时间 | 总体排期时间
通用 | 主题框架 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+陈东贤 | 16 | 32 |  | 8月18日完成基础功能 （iOS 8月4日） | 2017-09-20
| 启动加载页 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+陈东贤 | 16 | 16 |  | 8月16日 （iOS 8月7日） | 8月16日 （iOS 8月15日）
| 图形验证码 |  | 1 |  |  |  |  | 陈东贤+苏蓓蓓 | 16 | 16 |  | 8月17日 （iOS 8月17日） | 8月26日 （iOS 8月28日）
| Toast提示 | [6 empty] | 林俊炳+任鹏 |  |  | 2 |  | 7月31日
| 分享页面 |  | 1 |  |  |  |  | 苏蓓蓓+许伟杰 | 32 | 32 |  | 8月16日 （iOS 8月18日） | 8月16日 （iOS 8月22日）
| 拨打电话 | [6 empty] | 苏蓓蓓+许伟杰 | 1 | 2 |  |  | 8月11日 （iOS 8月17日）
| 发短信 | [6 empty] | 苏蓓蓓+许伟杰 | 1 | 2 |  |  | 8月11日 （iOS 8月17日）
| 选车侧窗 |  | 1 |  |  |  |  | 苏蓓蓓+陈东贤 | 16 | 16 |  | 8月17日 （iOS 8月18日） | 9月14日 （iOS 8月31日）
| 城市/公司侧边栏 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+陈东贤 | 16 | 16 |  | 8月17日 （iOS 8月16日） | 2017-08-31
| 沉浸式标题栏 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩 |  | 12 |  | 2017-08-09 | 2017-08-09
| 下拉刷新\上拉加载更多 |  | 1 |  |  |  |  | 苏蓓蓓+许伟杰 | 16 | 8 |  |  | 8月3日 （iOS 8月11日）
| 消息推送 |  | 1 |  |  |  |  | 苏蓓蓓 |  | 16 |  |  | 2017-08-25
| 手势返回 |  | 1 |  |  |  |  | 苏蓓蓓 |  | 8 |  |  | 2017-08-15
| 选择照片\拍照 |  | 1 |  |  |  |  | 许伟杰+罗宝恩 | 16 | 16 |  | 8月7日 （iOS 8月 14日） | 8月7日 （iOS 8月 14日）
| 微信登录 | [6 empty] | 许伟杰 | 6 |  |  |  | 2017-08-18
RN和原生接口 | fetch接口 | 1 | 1 |  |  |  |  | 林俊炳+陈东贤 任鹏+苏蓓蓓 |  |  | 16 |  | 2017-08-15
| 图片请求替换 | 1 | 1 |  |  |  |  | 林俊炳+任鹏 |  |  | 16 |  | 8月7日
| 其他 | 1 | 1 |  |  |  |  | 林俊炳+陈东贤 任鹏+苏蓓蓓 |  |  | 4 |  | 2017-09-05
登录 | 验证码登录 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 12 | 2017-08-16 | 2017-08-31
| 密码登录 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 12 | 2017-08-16 | 2017-08-31
| 注册-绑定手机号 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 6 | 2017-08-17 | 2017-08-31
| 注册-绑定经销商 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 15 | 2017-08-17 | 2017-09-02
| 上传名片页 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 8 | 2017-08-17 | 2017-08-31
| 注册成功 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-31
素材 | 素材首页 |  | 1 |  | 1 |  |  | 苏蓓蓓+陈东贤 | 32 | 24 |  | 8月21日 （iOS 8月24日） | 8月23日 （iOS 8月31日）
| 天气海报 |  | 1 | 1 |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 2 | 4 |  | 8月21日 （iOS 8月 23日） | 8月24日 （iOS 9月 1日）
| 创意海报 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 12 | 12 |  | 8月22日 （iOS 8月 24日） | 8月25日 （iOS 9月 4日）
| 海报详情 |  | 1 | 1 |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 2 | 4 |  | 8月22日 （iOS 8月 28日） | 8月28日 （iOS 9月 5日）
| 车型助手列表 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 8 | 8月29日 | 9月2日
| 车系页 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 10 | 2017-08-18 | 2017-09-04
| VR看车 |  | 1 | 1 |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 3 | 4 |  | 8月15日 （iOS 8月 28日） | 9月4日 （iOS 9月 5日）
| 车型详解 |  | 1 |  |  |  | 可以复制汽车资讯的代码 | 陈东贤+苏蓓蓓 | 24 | 24 |  | 8月9日 （iOS 8月11日） | 8月9日 （iOS 8月11日）
| 竞拍对比 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 36 | 8月28日 | 9月15日
| 参数配置 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 8 | 2017-08-18 | 2017-09-14
| 参数配置详情 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 10 | 2017-08-22 | 2017-09-15
| 热门文章列表 | 1 | [5 empty] | 罗宝恩+许伟杰 | 16 | 12 |  | 8月31日 （iOS 8月 30日） | 9月12日 （iOS 9月 11日）
| 文章详情 |  | 1 | 1 |  |  | 需要把文章生成为图片 | 陈东贤+苏蓓蓓 | 4 | 3 |  | 2017-08-02 | 9月13日 （iOS 9月9日）
| 行情详情页 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 24 | 2017-08-16 | 2017-09-07
| VIP海报列表 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 10 | 8 |  | 2017-08-31 | 9月8日 （iOS 9月 13日）
| H5营销列表页 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 16 | 12 |  | 8月29日 （iOS 9月 4日） | 9月11日 （iOS 9月 15日）
| H5营销详情页 |  | 1 | 1 |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 3 | 2 |  | 8月29日 （iOS 9月 4日） | 9月11日 （iOS 9月 18日）
消息 | 消息首页 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 16 | 20 |  | 9月1日 （iOS 9月 5日） | 9月18日 （iOS 9月 20日）
| IM消息详情页 |  | 1 |  |  |  | 可以复制报价宝典的代码 | 罗宝恩+许伟杰 | 32 | 32 |  | 9月6日 （iOS 9月 8日） | 9月19日 （iOS 9月 25日）
| 通知详情 | 1 |  |  |  |  | 有5种通知内容 口袋通知通用、店内通知、厂商通知、集团通知通用详情页 | 潘思嘉 |  |  | 8 | 2017-08-22 | 2017-09-15
| 公众号订单 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 8 | 2017-08-23 | 2017-09-22
| 客户详情 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 8 | 2017-08-24 | 2017-09-22
| 建档处理页 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 3 | 2017-08-25 | 2017-09-25
| 客户列表 |  | 1 |  |  |  |  | 罗宝恩+许伟杰 | 12 | 16 |  | 9月21日 （iOS 9月 12日） | 9月22日 （iOS 9月 27日）
我的 | 我的首页 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 20 | 8月9日 | 9月29日
| 个人信息页 | 1 | 1 |  |  |  |  | 任鹏 |  |  | 16 | 8月11日 | 9月30日
| 修改手机号 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 8 | 8月17日 | 10月13日
| 绑定经销商 | 1 |  |  |  |  | 需求已取消 | 任鹏
| 解除绑定经销商 | 1 |  |  |  |  | 需求已取消 | 任鹏
| 个人专卖品牌设置 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 6 | 8月16日 | 10月9日
| 实名认证 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 8 | 8月21日 | 10月12日
| 我的等级 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 12 | 2017-08-16 | 2017-09-25
| 活跃度排行榜 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 12 | 2017-08-16 | 2017-09-26
| 活跃度记录 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 4 | 2017-08-16 | 2017-09-25
| 我的曝光量 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 12 | 2017-08-16 | 2017-09-29
| 已分享营销素材 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 6 | 2017-08-16 | 2017-09-29
| 客户评价 | 1 | [5 empty] | 潘思嘉 |  |  | 11 | 2017-08-29 | 2017-10-12
| 我的微主页 |  | 1 | 1 |  |  |  | 陈东贤+苏蓓蓓 | 2 | 2 |  | 2017-09-12 | 2017-10-12
| 评价二维码 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 1 | 2017-08-17 | 2017-10-11
| 设置页 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 8 | 2017-08-08 | 2017-08-08
| 消息提醒 |  | 1 |  |  |  |  | 陈东贤+苏蓓蓓 | 16 | 16 |  | 8月29日 （iOS 8月28日） | 8月29日 （iOS 10月14日）
| 修改密码 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 13 | 2017-08-08 | 2017-10-16
| 关于我们 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 1 | 2017-08-08 | 2017-08-08
| 意见反馈 | 1 | [5 empty] | 任鹏 |  |  | 12 | 8月22日 | 8月23日
| 我的积分 |  | 1 |  |  |  |  | 陈东贤+苏蓓蓓 | 16 | 16 |  | 9月12日 （iOS 8月29日） | 2017-09-22
| 积分商城 |  | 1 | 1 |  |  |  | 陈东贤+苏蓓蓓 | 4 | 4 |  | 9月12日 （iOS 8月30日） | 9月22日 （iOS 9月23日）
发现 | 发现首页 | 1 | [5 empty] | 林俊炳 |  |  | 4 | 2017-08-17 | 2017-08-17
|  | 38 | 32 | 7
25
许伟杰 | 196 | 24.5 |  | 374 | 354 | 14.16
陈东贤 | 178
苏蓓蓓 | 189
罗宝恩 | 218 | 27.25 |  | 407 | 384 | 15.36
林俊炳 | 135 |  |  | 406 |  | 10.6842
任鹏 | 152 | 19
潘思嘉 | 119

## 接口排期
表格 1
一级 | 二级 | 开始时间 | 结束时间 | 开发进度 | mrobot时间 | 备注
APP启动设置 |  | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-10 18:00 | 1个（1） | 8.14 | 8月10日，后端同事请假，14日提供
登录-注册-验证 | 登录、注册 | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-25 18:00 | — | —
| 验证码 |  |  | — | —
| 上传 |  |  | — | —
| 绑定经销商 |  |  | 8个（9-16） | 8.3
| 微信登录 |  |  | — | —
首页 | 大首页（除创意海报外） | 2017-08-07 09:00 | 2017-08-17 18:00 | 4个（18-21） | 8.21
| 创意海报、行情海报、一键海报 | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-21 18:00 | 4个（22-24.1） | 8.23
| 车型助手-车系页 | 2017-08-15 09:00 | 2017-08-25 18:00 | 3个（32、35、36） | 9.01
| 车型助手-参配对比 | 2017-08-23 09:00 | 2017-09-06 18:00 | 8个（37-39） | 9.13
| 热门文章、h5营销 | 2017-08-23 09:00 | 2017-09-05 18:00 | 6个接口1个页面（25-31） | 9.08
消息 | IM配合 | 2017-08-24 09:00 | 2017-09-07 18:00 | 1个（41） | 9.14
| 口袋通知、店内通知、产商集团通知 | 2017-08-28 09:00 | 2017-09-12 18:00 | 1个（42） | 9.14
| 砍价订单 | 2017-09-01 09:00 | 2017-09-18 19:00 | 1个（43） | 9.21
| 客户 |  |  | 3个（44-46）
积分商城 | （待定） |  |  | 1个（69）
我的 | 个人信息-修改-经销商-经销商品牌设置-绑定经销商 | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-22 18:00 | 2个（47、55） | 9.27
| 我的等级-排行榜-活跃度 |  |  | 3个（61、62、63）
| 我的曝光量 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-28 18:00 | 2个（63、63.1） | 10.11
| 客户评价-邀请好友 |  |  | 2个（64、66）
| 我的微信主页 |  |  | 1个页面
| 实名认证、评价二维码 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-30 18:00 | 1个（83）
| 设置页消息提醒 | 2017-09-30 09:00 | 2017-10-13 18:00 | — | —
| 修改密码 |  |  | — | —

## 接口排期2
表格 1
一级 | 二级 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 开发进度 | 备注
魔方对接 | appId 对接 | 王晓杰 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-23 18:00
| 魔方接口对接 | 尹嘉丽 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-26 18:00
| 消息推送接口封装 | 尹嘉丽 | 2017-09-27 09:00 | 2017-09-28 18:00
消息推送 | 客户评价 | 尹嘉丽 | 2017-09-28 09:00 | 2017-10-09 18:00
口袋通知
最新营销素材推送
优惠行情推广（口袋推）
积分表结构&基础类 |  | 王晓杰 | 2017-09-25 09:00 | 2017-09-25 18:00
活跃度&积分 | 商城积分加分方法封装 | 王晓杰 | 2017-09-26 09:00 | 2017-10-13 18:00
首次登陆、销售连续登陆、 APP连续登陆天数
分享接口（活跃度和加分处理）
活跃度（APP） | 登陆、连续登陆 | 刘雨林 | 2017-09-22 09:00 | 2017-09-29 18:00
资料完整度
分享内容(行情+文章+海报)接口
积分商城（APP） | 签到、连续签到 | 刘雨林 | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-16 18:00
分享海报
分享文章
邀请好友
| day1-完善全部资料 | 王晓杰 | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-23 18:00
day1-分享一篇文章
day2-制作并分享海报
day2-获取客户评价
day3-分享一个H5
| 积分记录接口 | 刘雨林 | 2017-10-17 09:00 | 2017-10-19 18:00