## 工作表 1
模块 | 页面 | 功能点 | 开发时间(/天) | 开始时间 | 完成时间 | 开发人员 | 接口时间
首页 | 首页列表页 | 文章类 | 1 | 9.13 | 9.13 | 黄永坤 | 9.8
|  | 活动类 | 1 | 9.14 | 9.14
|  | 单品榜单类 | 1 | 9.18 | 9.18
|  | 语录类 | 1 | 9.19 | 9.19
|  | 广告类 | 1 | 9.20 | 9.20
| 文章详情页 | 文章单品列表 | 1 | 9.21 | 9.21 |  | 9.14
|  | 清单选择弹窗 | 1 | 9.22 | 9.22 |  | 9.14（后端）
|  | 种草动画效果 | 1 | 9.23 | 9.23
|  | 首次引导点击动画效果 | 0.5 | 9.26 | 9.26
互动 | 互动列表页 |  | 1 | 9.28 | 9.28 | 胡志祥 | 9.18
| 活动详情页 | 活动详情页 | 1 | 9.29 | 9.29 |  | 9.22
|  | 参加活动 | 1 | 9.30 | 9.30 |  | 9.14（后端）
|  | 活动信息收集 | 0.5 | 9.27 | 9.27 |  | 9.14（后端）
|  | 活动评论列表 | 1 | 10.8 | 10.8 |  | 话题终端页接口 9.21-9.23
|  | 活动发表评论 | 1 | 10.9 | 10.9
|  | 活动评论点赞 | 0.5 | 10.10 | 10.10
单品 | 种草清单列表页 | 清单列表 | 2 | 9.18 | 9.19 |  | 9.13
|  | 新建清单 | 0.25 | 9.20 | 9.20 |  | 9.14（后端）
| 种草清单详情页 | 单品列表 | 1.5 | 9.20 | 9.21 |  | 9.14
|  | 移动/删除清单 | 1 | 9.22 | 9.22 |  | 9.14（后端）
|  | 分享清单 | 0.5 | 9.27 | 9.27 |  | 9.27
|  | 修改清单名称 | 0.25 | 9.20 | 9.20 |  | 9.14（后端）
| 单品详情页 |  | 1 | 9.23 | 9.23 |  | 9.19
| 单品详情页图文混排研究 |  | 2 | 9.9 | 9.12
| 种草流程 |  | 1 | 9.26 | 9.26 |  | 9.14（后端）
自媒体 | 自媒体列表页 | 索引 | 1 | 9.14 | 9.14 |  | 9.19
|  | 热门 | 0.5 | 9.13 | 9.13
| 自媒体主页 | tab分类 | 0.5 | 9.26 | 9.26 | 黄永坤 | 9.18
|  | 推荐单品列表 | 1 | 9.27 | 9.27 |  | 9.23
个人中心 | 个人中心页 | 界面UI调整 | 0.5 | 9.30 | 9.30
其他 | 添加拓展计数以及检查线上crash |  | 2 | 9.9 | 9.12
| 无网络下页面提示 |  | 1 | 9.28 | 9.28
| 计数器 |  | 1 | 9.29 | 9.29
| 广告位新增“广告”文案标识，支持全部推送跳转协议 |  | 0.5 | 9.30 | 9.30
| 修改密码功能 |  | 1.5 | 10.8 | 10.9
| 用户评论弹窗选择 |  | 1.5 | 10.9 | 10.10
自测 |  |  | 2 | 10.11 | 10.12 | 志祥/永坤