## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 88 | bug类型细分 | 数量
| 代码错误 | 81
|  |  | 样式问题 | 4
|  |  | 逻辑问题 | 72
|  |  | 版本兼容 | 5
接口相关
接口问题
请求参数问题
链接文字错误
| 需求变更 | 7
|  |  | 需求文档没明确 | 6
|  |  | 特意设计 | 1
其它
未知原因
外部系统
组员日均bug产生率
| 组员 | 有效工作日 | android开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 徐胜德 | QA阶段才介入 | 26
| 张金煌 | 37 | 56 | 1.5
| 陈伟威 | 9 | 6 | 0.66
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | android开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 46 | 88 | 1.91
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 徐胜德 | 4 | 0.04
| 陈伟威 | 6 | 0.07
| 张金煌 | 23 | 0.26
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总数
| 是 | 88 | 33 | 0.38
否
徐胜德 | 悦选3.0很多公共性的东西之前做的不够完善，导致在这个版本中得到的放大，所以bug比较多。主要问题有：推送页面部分不兼容；webView跳转协议部分不兼容；首页架构设计不合理导致3.0部分需求很难实现等。这些都需要在后续的版本中做改善。
张金煌 | 主要负责悦选3.0项目的开发，主要问题如下： 1、由于一个人，时间比较赶，因此在开发的过程中比较注重功能的实现从而忽略了一些细节； 2、由于早先版本没有参与开发，对当初的一些代码的实现不是很了解，导致在实现新功能过程中与先前功能冲突； 3、由于早先版本在很地方都是共用一些功能及样式，导致在修复bug的过程中，忽略了对其它功能的影响及样式的显示； 4、需求变动比较频繁，没有及时更新到原型上，另外原型文档某些需求不够明确；