## 工作表 1
表格 1
Bug类型
| bug类型 | 55 | bug类型细分 | 数量
| 代码错误 | 47
|  |  | 样式问题 | 10
|  |  | 逻辑问题 | 29
|  |  | 外部系统 | 6
|  |  | 版本兼容 | 2
接口相关
接口问题
请求参数问题
| 链接文字错误 | 1
| 需求变更 | 6
|  |  | 需求文档没明确 | 6
其它
未知原因
| 新增需求 | 1
组员日均bug产生率
| 组员 | 有效工作日 | android开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 张金煌 | 14 | 12 | 0.85
| 陈伟威 | 12 | 30 | 2.14
总日均bug产生率
| 工作人日(总时间) | android开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 28 | 42 | 1.5
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 陈伟威 | 4 | 0.1
| 张金煌 | 6 | 0.14
总激活率
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总数
| 是 | 55 | 10 | 0.18
张金煌 | 主要负责悦选3.1项目的消息、任务列表、个人中心功能的开发及登录等其它页面的一些样式调整，开发过程中主要问题如下： 1、在样式问题上有点粗心，在前期设计还未给到切图时，使用了其它icon，切图给到后没有及时换过来； 2、在实现功能进行自测过程中没有考虑一些极端情况导致提示不出来；