## 4.2.0 - 电脑网客户端 4.2.0 iOS开发工作量评估
电脑网客户端 4.3.0 iOS开发工作量评估及排期 开发时间:10月10日-11月11日(1.5人)，周期24个工作日 测试时间:11⽉12日- 11⽉20日，周期7个工作⽇ 公测时间:11月17日-11月19日，周期3⽇ 送审时间:11月20日 设计稿期望完成时间: (iOS) 10⽉20日前，(Android) 10月21日前。 mrobot接口期望完成时间: 10月30日前。
需求概述 |  | 是否需要制作/设计 | 进度 | 计划完成时间 | 开发人员 | 客户端工作量（人/日） | 备注
开发百度APPLink相关功能 |  | 否 |  |  | 卢振涛 | 5
首页头条信息流自媒体 | 增加【自媒体】文章标签 | 否/要设计 |  |  | 韩泳莹 | 1 | http://mrobot.pconline.com.cn/v2/cms/channels/1?pageSize=20&pageNo=1
文章栏目定制 | 增加效果和功能重构 | 否/要设计 |  |  | 韩泳莹 | 3 | iOS：http://mrobot.pconline.com.cn/configs/pconline_v7_cms_iphone_channel_tree Android：http://mrobot.pconline.com.cn/configs/pconline_v7_cms_android_channel_tree
论坛列表 | 样式调整、显示字段调整、去掉板块、新增楼主昵称 | 否/要设计 |  |  | 卢振涛 | 3 | http://itbbs.pconline.com.cn/mobile/topics.ajax
论坛广场 | 板块改8个，新增Phone人院和收藏 | 否/要设计 |  |  | 卢振涛 | 2
CMS配置启动图 | 替代原来换肤系统，用新接口配置APP启动图 | 否 |  |  | 韩泳莹 | 1 | 新做接口
搜索栏关键字 | CMS配 | 否 |  |  | 韩泳莹 |  | 新做接口
搜索页内容 | 搜索页栏目文章、图集（文章、图集cms录入） | 否/要设计 |  |  | 韩泳莹 | 2 | 新做接口
广告推广视频标签 | 焦点图、信息流列表包含视频广告的导读图上增加视频符合 | 否/要设计 |  |  | 韩泳莹 | 1 | http://mrobot.pconline.com.cn/s/onlineinfo/ad/ad.xsp
首页头条信息流视听 | 头条列表增加视听类型，类似专题形式展示，样式调整 | 否/要设计 |  |  | 卢振涛 | 2 | http://mrobot.pconline.com.cn/v2/cms/channels/1?pageSize=20&pageNo=1
聚超值页面 | 聚超值首页增加搜索和分类功能 | 是/要设计 |  |  | 非iOS |  | 聚超值对应的五个WAP页面为： http://g.pconline.com.cn/best/infoapp/discovery.jsp 发现 http://g.pconline.com.cn/best/infoapp/index.jsp 最新 http://g.pconline.com.cn/best/infoapp/experience.jsp 经验 http://g.pconline.com.cn/best/infoapp/haitao.jsp 海淘 http://g.pconline.com.cn/best/infoapp/shaiwu.jsp 晒物
文章终端页 | 去掉翻页功能，变为一页，增加页面戳跳转 | 否 |  |  | 卢振涛 | 3
文章终端页和帖子终端页 | 样式修改，调整顶部和底部功能和样式 | 否/要设计 |  |  | 韩泳莹 | 3
产品详情页 | 参数页默认全部打开 | 是/否 |  |  | 非iOS
Android沉浸栏 | 安卓加上沉浸栏，产品库搜索框周边样式调整 | 否/要设计 |  |  | 非iOS
有道及其他外部广告接入 | 加入新的第三方广告平台 | 否 |  |  | 卢振涛 | 3
集成测试 | [5 empty] | 3
一些问题优化 | 图片闪烁、网速优化、遗漏bug等 | 否 |  |  | 卢振涛 | 2
合计 | [5 empty] | 34