## 电脑网4.7排期(iOS)
iOS | 任务 | 开始时间 | 工时 | 开发人员
| 资讯信息流样式 | 2016-09-01 | 3 | 韩泳莹
| 文章页做分享功能 | 2016-09-06 | 1 | 韩泳莹
| 底部输入框文案配置 | 2016-09-07 | 1 | 韩泳莹
| 底部上拉拖关闭页面 | 2016-09-01 | 1 | 卢振涛
| 评论页 | 2016-09-08 | 0.5 | 韩泳莹
| 图赏信息流样式 | 2016-09-09 | 2 | 韩泳莹
| 列表自动下滑加载动作加快 | 2016-09-02 | 1 | 卢振涛
| 广告系统支持内部协议 | 2016-09-05 | 1 | 卢振涛
| 接口联调 | 2016-09-09 | 5 | 韩泳莹
| 其他问题修复+集成测试 | 2016-09-06 | 2 | 卢振涛
| 新闻子栏目 | 2016-09-19 | 5 | 韩泳莹
|  | 工作日： | 16
|  | 预计开发完成时间： | 2016-09-23
|  | 测试时间为： | 2016.9.26至2016.10.12
|  | 送审时间： | 2016-10-12