## 整体排期
《电脑网资讯客户端4.7.0》排期表-20160901 表格维护：黄丽玲 更新时间：2016-09-06
项目团队: 设计：王桂梅 移动产品规划：孔繁奇 编辑：钟志结 前端：黄锦文 技术：吴惠璇、卢振涛、韩泳莹、梁家杰、曹钊源、易杰行、黄文昌、陈昶、丘奕坤 测试：梅梦婷、黎世贤 项目支持：黄丽玲
注：设计页面出来后，编辑在0.5个工作日内确认，已包含进每步设计、制作时间内。 相关链接： 需求框架：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_4.7.0 设计稿链接：http://192.168.50.243/2016/08/04%20pconline%20app%20v4.7.0/plan.html
设计 | 制作 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
9.5-9.13 | 9.19 | 9.1-9.18 | iOS：9.1~9.123 Android：9.5~9.23 | 应用接口上线：10.8 mrobot接口上线：10.8 APP测试【iOS\Android】：9.26-10.12 公测【iOS/Android】：10.9-10.11 | iOS、 Android：10.12

## 接口排期
功能清单 | 开发完成时间 | 接口提供时间 | 制作/后端接口完成时间(已确认)
文章页样式调整 | 9.18(曹钊源） | 2016/9/12 9点 | 制作稿调整 黄锦文 9.19号上班时提供 相关文章接口调整 黄文昌 已提供 文章数据接口调整 陈昶 9.6号上班时提供
评论接口热评添加楼层 |  | 2016/9/13 9点 | 热评接口调整 陈昶 9.8号上班时提供
图赏接口返回多图和样式 |  | 2016/9/14 9点 | 图赏接口调整 杨攀 9.9号上班时提供
头条接口文章返回多图和样式、mrobot配置的图赏数据返回样式 |  | 2016/9/7 9点 | 头条接口(前端) 黄锦文 9.5号上午提供 头条接口(后端）陈昶 9.5号上午提供