## Sheet1
功能清单 | 开发时间 | 接口提供时间 | 开发人员 | 制作/后端接口完成时间(已确认)
文章页样式调整 | 2016/9/5~7 3天 2016/9/6~8 3天 2016/9/7~9 3天 | 2016/9/8 9点 2016/9/9 9点 2016/9/12 9点 | 曹钊源 | 制作稿调整 黄锦文 9.19号上班时提供 相关文章接口调整 黄文昌 已提供 文章数据接口调整 陈昶 9.6号上班时提供
评论接口热评添加楼层 | 2016/9/8 1天 2016/9/9 1天 2016/9/12 1天 | 2016/9/9 9点 2016/9/12 9点 2016/9/13 9点 | 曹钊源 | 热评接口调整 陈昶 9.8号上班时提供
图赏接口返回多图和样式 | 2016/9/9 1天 2016/9/12 1天 2016/9/13 1天 | 2016/9/12 9点 2016/9/13 9点 2016/9/14 9点 | 曹钊源 | 图赏接口调整 杨攀 9.9号上班时提供
头条接口文章返回多图和样式、mrobot配置的图赏数据返回样式 | 2016/9/1~2 2天 2016/9/2~5 2天 2016/9/5~6 2天 | 2016/9/5 9点 2016/9/6 9点 2016/9/7 9点 | 曹钊源 | 头条接口(前端) 黄锦文 9.5号上午提供(2号给不了) 头条接口(后端）陈昶 9.5号上午提供(2号给不了)
新闻栏目细分子栏目配置，新增channel/接口返回子栏目的数据 | 2016/9/14 1天 | 2016/9/18 9点 | 曹钊源 | 用已有的新闻栏目(快搜接口)提供数据
推广信息接口 (用于评论输入框里面的预设文案) | 2016/9/5 1天 2016/9/1 1天 | 2016/9/6 9点 2016/9/2 9点 | 曹钊源 | mrobot配置
完成时间9.12 9点 完成时间9.13 9点 完成时间9.14 9点 完成时间9.18 9点