## 整体排期
《电脑网资讯客户端4.8.0》排期表-20161101 表格维护：黄丽玲 更新时间：2016-11-02
项目团队: 设计：陈皓妍 移动产品规划：孔繁奇 编辑：钟志结 前端：许爱爱 技术：吴惠璇、卢振涛、韩泳莹、梁家杰、卢长伟、曹钊源、陈昶、丘奕坤、何科、霍广生 测试：黎世贤 项目支持：黄丽玲
注：设计页面出来后，编辑在0.5个工作日内确认，已包含进每步设计、制作时间内。 相关链接： 需求框架：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_4.8.0
设计 | 制作 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
11.1-11.17 | 11.10-11.16 | 11.3-11.30 | iOS/Android：11/4 ~ 12/1 | 接口测试：12.1-12.2 应用接口/mrobot接口上线：12.7 APP测试【iOS/Android】：12.5-12.13 公测【iOS/Android】：12.9-12.13 | iOS/ Android：12.14

## 接口、前端排期
功能 | 开发时间 | 后端接口/制作 | 接口/制作确认时间(上午)
拓展计数器调整 | 11.3-11.4 | /
视频直播列表 | 11.1 | 直播列表接口(何科) | 11.7
视频直播详情页 | 11.11-11.15 | 直播详情接口(何科) | 11.8
|  | 制作稿(黄锦文) | 11.15
主播页接口 | 11.9 | 主播页接口(何科) | 11.9
标签聚合列表 | 11.1 | 标签聚合列表接口(何科) | 11.1
图赏子栏目 | 11.17-11.18 | 图赏子栏目接口(霍广生) | 11.17
栏目配置 | 11.17-11.18 | /
猜你喜欢 | 11.21 | 热图推荐接口(摄影部落-霍广生) | 11.21
| 11.16 | 热图推荐接口(图赏-丘奕坤) | 11.15
评论页接口 | 11.22-11.23 | 最新评论+最热评论接口带上标签数据(陈昶) | 11.16
标签说明页 | 11.24 | 制作稿(黄锦文) | 11.16
评论打标签 | 11.8 | 是在原有评论接口上操作，还是新增接口(陈昶) | 11.16
直播后台配置开关 |  | 直播后台添加配置选项、控制该直播是否在APP上出现(王杰铨)
文章详情页添加夜间模式 | 11.25-11.28 | 制作稿(黄锦文) | 11.10
帖子详情页添加夜间模式 | 11.29-11.30 | 制作稿(黄锦文) | 11.10