## 电脑网4.8排期(ios)
ios | 任务 | 开始时间 | 工时 | 开发人员
| 拓展计数器完善功能 | 2016-11-04 | 3 | 韩泳莹
| 残废夜间模式 | 2016-11-04 | 2 | 卢振涛
| 积分数字轮播动画 | 11.8 | 1 | 卢振涛
| 找回密码 | 2016-11-09 | 3 | 韩泳莹
| 视频直播列表 | 2016-11-14 | 2 | 韩泳莹
| 视频直播详情 | 2016-11-16 | 1 | 韩泳莹
| 主播页 | 2016-11-17 | 2 | 韩泳莹
| 分类聚合页 | 2016-11-21 | 1 | 韩泳莹
| 图赏列表 | 11.9 | 3 | 卢振涛
| 图赏详情 | 2016-11-14 | 2 | 卢振涛
| 猜你喜欢 | 2016-11-16 | 2 | 卢振涛
| 个人中心收藏（图片） | 2016-11-18 | 3 | 卢振涛
| 文章评论页加标签 | 2016-11-22 | 3 | 韩泳莹
| 标签说明页 | 2016-11-25 | 1 | 韩泳莹
| 新手提示 | 2016-11-28 | 1 | 韩泳莹
| 好评提醒 | 2016-11-29 | 2 | 韩泳莹
| 集成测试 | 2016-11-23 | 3 | 卢振涛
|  | 预计总开发完成时间： | 12.1
|  | 总工时 | 36