## Sheet1
《电脑网资讯客户端4.9.0》排期表-20170322 表格维护：黄丽玲 更新时间：2017-03-24
项目团队: 设计：何伯涛 前端：郑少凡、张亚茹 移动产品规划：孔繁奇 编辑：钟志结 测试：周锦威 技术：卢振涛、梁家杰、韩泳莹、陈鹏、邓宇荣、陈昶、何科、吴远博、陈喆晖 项目支持：黄丽玲
注：设计页面出来后，编辑在0.5个工作日内确认，已包含进每步设计、制作时间内。 相关链接： 需求框架：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_4.9.0 设计稿：http://192.168.22.113/2017/03/03.16/home.html 制作稿：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=403
设计 | 前端 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
3.17-3.28 | 3.27-4.10 | 3.27-4.17 | iOS/Android：3.23-4.21 | 接口测试：4.18-4.19 应用接口/mrobot接口上线：4.20 APP测试【iOS/Android】：4.24-5.3 公测【iOS/Android】：4.28-5.3 | iOS/Android： 2017年5月3日下班前