## 工作表 1
表格 1
| 功能 | 开始时间 | 工时 | 开发人员
扩展插件 | ios widget 功能 | 3/23 - 3/24 | 2 | 韩泳莹
论坛 | 轻视频社区入口&引导页 | 2017-03-27 | 1
| 轻视频首页 | 3/28-3/29 | 2
| 轻视频详情页 | 2017-03-30 | 1
| 轻视频个人页 | 2017-03-31 | 1
| 轻视频标签页 | 2017-04-01 | 1
首页资讯 | 文章频道入口&新页面&订阅功能 | 4/5-4/6 | 2
其他 | 评论标签位置&启动图倒数按钮 | 2017-04-07 | 1
| 排行榜子分类&魔窗唤醒 | 2017-04-10 | 1
广告 | 资讯头条开窗广告 | 3/30-4/5 | 5 | 卢振涛
产品库下拉全屏广告
个人中心下拉全屏广告
论坛 | 发帖图片调整 | 4/6-4/7 | 2
资讯 | 专题页分享 | 4/10-4/12 | 3
联调 | 接口联调 | 4/18-4/19 | 2
| 自测 | 4/20-4/21 | 2