## 工作表 1
表格 1
功能模块 | 具体功能 | 日期 | 工作量
降价提醒优化 | 心愿单（入口） | 07/23-07/31 | 7个工作日
降价提醒列表（查商品）
降价提醒
运营清单改版 | 运营清单列表 | 08/01-08/09 | 7个工作日
运营清单详情
个人中心优化改版 | 个人中心调整 | 08/10-08/14 | 3个工作日
设置
我的清单
冷启动文案
系统清单样式改版 | 系统清单列表（推荐页） | 08/15-08/16 | 2个工作日
系统清单详情页
搜索联想 | 搜索 | 2018-08-17 | 1个工作日
其它优化 | 嵌套魔窗 | 08/20-08/24 | 5个工作日
优化价格趋势（商品详情页）
首条消息文案
搜索输入框判断优化
常购商品优化
集成测试 | 集成测试 | 08/27-08/29 | 3个工作日
页面路径事件统计
风险控制 | 后台&接口数据联调 应对突发需求调整 | 08/30-09/05 | 5个工作日