## Sheet1
悦选 v3.6.0接口开发排期 制表时间：2018-07-26 更新时间： 表格维护：许文剑
模块 | 接口 | 是否需要制作 | 前端开发完成时间 | 后端mock提供时间 | 后端开发完成时间 | 后端接口开发人员 | mrobot开发完成时间 | mrobot接口开发人员 | 备注 | 测试时间 | 接口上线时间
mrobot | 1.发现首页运营清单列表（修改） | / | / |  | 8.08 | 伟民 | 8.09 | 许文剑 |  | 9.3 -9.7 | 9.1
| 2.运营清单详情页（新增） | / | / |  | 8.08 | 伟民 | 8.09 | 许文剑
| 3.推荐-系统清单列表(修改) | / | / |  | 8.08 | 伟民 | 8.1 | 许文剑
| 7.降价提醒列表（新增） | / | / |  | 8.08 | 伟民 | 8.1 | 许文剑
| 8.根据链接出商品信息(修改) | / | / |  | 8.1 | 伟民 | 8.13 | 许文剑
| 9.个人中心_收藏清单列表（新增） | / | / |  | 8.1 | 伟民 | 8.13 | 许文剑
| 11.商品详情页wap（mrobot） | / | / |  | / | / | 8.14 | 许文剑
说明：/表示不需要该部分工作