## 工作表 1
聚超值2.0.0项目 应用接口和mrobot接口情况 制表时间：2015年3月19日 更新时间：2015年3月31日 接口链接：
模块 | 接口 | 是否需要制作 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 接口上线时间 | 接口开发 | 备注
mrobot 【傅兴方、巫小玲、陈子洋】 | 首页列表数据接口 |  | 2015/3/24 巫
判断用户是否已收藏爆料
| 优惠、海淘、发现、晒物、经验、海淘晒物、海淘经验、试用体验、专题列表数据接口 |  | 2015/3/26 巫
专题列表
商家活动列表
| 广场数据接口（返回数据有改动 2015.3.27） |  | 2015/3/30 巫
获取新试用数（2.0不做 2015.3.27）
获取爆料赞和踩的数量
| 单篇爆料、晒物、经验、体验报告、专题终端页（Web） | 是 | 2015/4/2 巫
| 晒物详情 | 是
| 发现详情 | 是
| 经验详情 | 是
| 获取试用类型列表（2.0不做 2015.3.27） |  | 2015/4/3 巫
获取试用列表（2.0不做 2015.3.27）
判断用户是否已申请（2.0不做 2015.3.27）
| 试用详情终端页（Web）（2.0不做 2015.3.27） | 是 | 2015/4/3 陈
优惠券列表
获取用户金币和积分
优惠券种类筛选页
| 搜索热词和筛选分类 |  | 2015/4/8 巫
搜索页电商列表
搜索推荐
| 搜索接口 |  | 2015/4/8 陈
获取用户扩展信息
获取新的爆料数、评论数和试用数（返回数据有改动 2015.3.27）
| 获取用户资料 |  | 2015/4/10 巫
检查签到状态
爆料正文中图片集列表
| 优惠券终端页（Web） | 是 | 2015/4/10 陈
代购商家列表
| 获取收藏列表 |  | 2015/4/14 巫
获取用户各个频道的收藏数量
获取我的爆料
| 系统和评论通知数量 |  | 2015/4/14 陈
获取系统通知
我收到的评论
我发出的评论
| 我的试用（2.0不做 2015.3.27） |  | 2015/4/16 巫
我的优惠券列表
| 推送设置内容定制列表 |  | 2015/4/16 陈
获得系统通知
最新爆料
新增 | 获取求购数
求代购规则
获取用户的精准订阅列表（2.0不做 2015.3.30）
删除精准订阅（2.0不做 2015.3.30）