## 开发排期
医美客户端1.0.0排期 制作时间：2015-03-12 最后更新：2015-03-13
框架图:http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/yimei1.0.0 需求文档:http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/yimei_xq 项目相关:http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/yimei1.0.0_developers
阶段 | 设计 |  | 制作 |  | 应用开发 |  | 上线时间 | mrobot开发 |  | mrobot送测时间 | 上线时间 | IOS开发 | 用户测试 | 公测 | 送审时间
一 | 精华 | 5.29 | 日记终端页 | 6.19 | 精选推荐 | 2015-06-23 | 2015-07-27 | 精选推荐 | 2015-06-25 |  | 2015-07-28 | 2015-07-06 | 2008-03-01 | 2008-05-01 | 2008-10-01
| 最新 | 5.29 | 帖子终端页 | 6.30 | 获取圈子类型 | 2015-06-23 |  | 首页接口合并
| 帖子/日记 | 5.29 |  |  | 获取圈子内容列表 | 6.26 |  | 获取圈子类型 | 2015-06-25
| 日记终端页 | 5.29 |  |  | 圈子列表页最新消息 | 6.26 |  | 获取圈子内容列表 | 2015-06-30
| 我的界面 | 5.29 |  |  | 获取机构列表 | 2015-06-23 |  | 圈子列表页最新消息 | 2015-06-30
| TA的主页/主页（空） | 5.29 |  |  | 获取晒单中的机构信息 | 6.26 |  | 获取机构列表 | 2015-06-25
| 我的日记/帖子 | 5.29 |  |  | 发日记 | 6.26 |  | 获取晒单中的机构信息 | 2015-06-30
| 我的消息/收藏 | 5.29 |  |  | 日记终端页 | 6.26 |  | 发日记-post | 0
| 首页 | 5.29 |  |  | 点赞 | 6.26 |  | 日记终端页 | 2015-07-03
[5 empty] | 回复评论 | 6.26 |  | 点赞-post | 0
[5 empty] | 评论列表 | 6.26 |  | 回复评论-post | 0
[8 empty] | 评论列表 | 2015-06-30
二 | 新日记 | 6.8 |  |  | 发帖子 | 7.7 |  | 发帖子-post | 0 |  |  | 2015-07-17
| 选取页 | 6.8 |  |  | 帖子终端页 | 7.7 |  | 帖子终端页 | 2.5 7.10
| 预览页 | 6.8 |  |  | 用户主页 | 7.7 |  | 用户主页 | 1 7.10
| 返回相册选择照片页 | 6.8 |  |  | 我的日记 | 7.7 |  | 我的日记 | 1 7.10
| 上传图片后再次点击 预览可删除 | 6.8 |  |  | 我的帖子 | 7.7 |  | 我的帖子 | 1 7.10
| 日记/帖子写评论 | 6.10 |  |  | 兑换码换积分 | 7.7 |  | 兑换码换积分-post | 0
| 帖子终端页 | 6.10 |  |  | 用户消息列表 | 7.7 |  | 用户消息列表 | 1 7.14
| 点击发日记按键界面 | 6.10 |  |  | 阅读消息 | 7.7 |  | 阅读消息
| 选择项目1-3 | 6.10 |  |  | 获取最新消息 | 7.7 |  | 获取最新消息 | 1 7.14
| 编辑界面 | 6.10
| 机构信息 | 6.10
| 发布成功界面 | 6.10
| 我的消息 | 6.10
| 用户未填写机构信息 | 6.10
| 优惠 | 6.10
6.10
三 | 发帖讨论1/继续补充 内容 | 6.12 |  |  | 获取 收藏列表 | 7.10 |  | 获取收藏列表 | 1 7.14 |  |  | 2015-07-22
| 发帖讨论2/发帖成功 | 6.12 |  |  | 收藏/取消收藏 | 7.10 |  | 收藏/取消收藏-post | 0
[5 empty] | 删除评论 | 7.10 |  | 删除评论-post | 0
[5 empty] | 删除帖子/日记 | 7.10 |  | 删除帖子/删除日记-post | 0