## 工作表 1
表格 1
功能模块 | 功能 | 时间 | 开发人
1 | 精选推荐开发 | 2015-06-15 | 曹梦林
| 快捷入口修改 | 2015-06-16 | 曹梦林
| 专属优惠修改 | 2015-06-16 | 曹梦林
| 热点活动修改 | 2015-06-17 | 曹梦林
| 首页接口整合 | 2015-06-18 | 曹梦林
| 圈子类型选择 | 2015-06-19 | 曹梦林
| 置顶开发 | 2015-06-23 | 曹梦林
| 圈子列表开发 | 2015-06-24 | 曹梦林
| 圈子列表最新消息 | 2015-06-26 | 曹梦林
| 获取机构列表 | 2015-06-15 | 李群
| 获取晒单中的机构信息 | 2015-06-16 | 李群
| 发日记 | 2015-06-17 | 李群
| 项目选择页 | 2015-06-18 | 李群
| 日记编辑页 | 2015-06-19 | 李群
| 相片选择 | 2015-06-25 | 李群
| 相片预览 | 2015-06-26 | 李群
| 日记终端页 | 2015-06-26 | 曹梦林
| 评论列表页 | 2015-06-29 | 曹梦林
| 点赞开发 | 2015-06-26 | 曹梦林
| 表情选择 | 2015-06-26 | 李群
| 相片上传 | 2015-06-29 | 曹梦林
| 接口数据整理 | 2015-07-01 | 李群，曹梦林
| UI适配 | 2015-07-03 | 李群，曹梦林
| 集成测试 | 2015-07-06 | 李群，曹梦林
2 | 发帖子 | 2015-07-08 | 曹梦林
| 帖子终端页 | 2015-07-09 | 曹梦林
| 用户消息列表 | 2015-07-10 | 曹梦林
| 阅读消息 | 2015-07-13 | 曹梦林
| 获取最新消息 | 2015-07-14 | 曹梦林
| 我的主页 | 2015-07-08 | 李群
| 我的日记 | 2015-07-09 | 李群
| 我的帖子 | 2015-07-10 | 李群
| 兑换码兑换积分 | 2015-07-13 | 李群
| UI适配 | 2015-07-15 | 李群，曹梦林
| 集成测试 | 2015-07-16 | 李群，曹梦林
3 | 日记收藏 | 2015-07-17 | 李群
| 帖子收藏 | 2015-07-17 | 李群
| 删除评论 | 2015-07-20 | 曹梦林
| 删除日记 | 2015-07-20 | 曹梦林
| 收藏列表 | 2015-07-20 | 李群
| 添加魔方记数器 | 2015-07-20 | 李群，曹梦林
| 集成测试 | 2015-07-21 | 李群，曹梦林
| 用户测试 | 2008-03-01
| 公测 | 2008-05-01
| 送审 | 2008-10-01