## 整体排期
电脑网聚超值APP2.0.0项目排期 制表时间：2015-03-18 更新时间：2015-03-24 表格维护：黄丽玲
项目团队: 编辑：杜建荣 产品：杨幸、吴凯达 设计：黄颖欣、林俊丽、林耿佳、刘文聪 制作：徐焕林 测试：张菊婷 、何芬 项目管理：黄丽玲 技术：许忠洲、欧建强、朱妙森、吴泽祥、谢德荣、许子轩、阮鹏飞、傅兴方、巫小玲、陈子洋、黄育才、彭展旋、吴远博 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_price_2.0.0 设计排期：http://192.168.50.117/2015/2015.02.09dn/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
2.26-3.31 | 3.23-4.2 | 3.2-3.20 | 3.23-4.16 | 3.23-5.8 iOS可能加班时间：4.11、4.18、4.25、5.9 | 3.23-4.3应用接口测试 4.7-4.27mrobot接口测试， 【iOS】5.11-5.25APP测试 【Android】5.11-5.22APP测试 公测：【iOS/Android：5.18】 | iOS：5.26 Android:5.25

## 详细排期
电脑网聚超值APP2.0.0项目排期 制表时间：2015-03-18 更新时间：2015-03-24 表格维护：黄丽玲
项目团队: 编辑：杜建荣 产品：杨幸、吴凯达 设计：黄颖欣、林俊丽、林耿佳、刘文聪 制作：徐焕林 测试：张菊婷 、何芬 技术：许忠洲、欧建强、朱妙森、吴泽祥、谢德荣、许子轩、阮鹏飞、傅兴方、巫小玲、陈子洋、黄育才、彭展旋、吴远博 项目管理：黄丽玲 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_price_2.0.0 设计排期：http://192.168.50.117/2015/2015.02.09dn/index.html
设计 | 制作 |  | 应用 |  | mrobot |  |  |  |  | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
| 模块 | 制作完成 | 接口测试 | 接口上线 | 接口 | 是否需要制作 | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线
2.26-3.31 | 优惠/海淘/发现类爆料终端页 | 3.30 | 3.23-4.3 | 4.7 | 首页列表数据接口 |  | 3.24 | 4.7-4.10 | 4.28 | 【许忠洲、欧建强、朱妙森、吴泽祥】 3.23-5.8 周期：33个工作日 可能加班时间：4.11、4.18、4.25、5.9 | 【谢德荣、许子轩、阮鹏飞】 3.23-5.7 周期：32个工作日 | 【iOS】 QA测试：5.11-5.25 周期：11个工作日 产品测试：5.16-5.25 周期：8个工作日 编辑测试： 5.17-5.25 周期：7个工作日 公测【编辑发起网络调查】：5.18-5.25 周期：6个工作日 【Android】 QA测试：5.11-5.22 产品测试【吴凯达】：5.14-5.22 编辑测试： 5.15-5.22 公测【编辑发起网络调查】：5.18-5.22 | iOS：5.26 Android：5.25
| 晒物类爆料终端页 |  |  |  | 判断用户是否已收藏爆料
| 经验类爆料终端页 |  |  |  | 优惠、海淘、发现、晒物、经验、海淘晒物、海淘经验、试用体验、专题列表数据接口 |  | 3.26
| 试用详情终端页 | 3.31 |  |  | 专题列表
| 优惠券详情爆料页 | 4.7 |  |  | 商家活动列表
| 体验中心帮助页（静态页面） | 4.2 |  |  | 广场数据接口 |  | 3.30
获取新试用数
获取爆料赞和踩的数量
[5 empty] | 单篇爆料、晒物、经验、体验报告、专题终端页（Web） | 是 | 4.2
[5 empty] | 晒物详情 | 是
[5 empty] | 发现详情 | 是
[5 empty] | 经验详情 | 是
[5 empty] | 获取试用类型列表 |  | 4.3
获取试用列表
判断用户是否已申请
[5 empty] | 试用详情终端页（Web） | 是 | 4.3
优惠券列表
获取用户金币和积分
优惠券种类筛选页
[5 empty] | 搜索热词和筛选分类 |  | 4.8
[5 empty] | 搜索页电商列表 |  |  | 4.13-4.15
搜索推荐
[5 empty] | 搜索接口 |  | 4.8
获取用户扩展信息
获取新的爆料数、评论数和试用数
[5 empty] | 获取用户资料 |  | 4.10
检查签到状态
爆料正文中图片集列表
[5 empty] | 优惠券终端页（Web） | 是 | 4.10
代购商家列表
[5 empty] | 获取收藏列表 |  | 4.14
[5 empty] | 获取用户各个频道的收藏数量 |  |  | 4.20-4.27
获取我的爆料
[5 empty] | 系统和评论通知数量 |  | 4.14
获取系统通知
我收到的评论
我发出的评论
[5 empty] | 我的试用 |  | 4.16
我的优惠券列表
[5 empty] | 推送设置内容定制列表 |  | 4.16
获得系统通知
最新爆料