应用产品开发部项目开发工作量评估指导

| 版本 | 时间 | 备注 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2015-10-15 | 初稿 | 陈崇锜 |
| 1.0 | 2015-11-20 | 正式版本 | 陈崇锜 |

评估策略	3

日常小型维护性需求	3

中大型项目及重要版本	4

公司重点项目	4

# 评估策略

- 功能点评估

- 按照需求中的细分功能点来评估，例如单JSP页面、部分某个具体服务端实现或者某个具体的API接口，每个功能点的开发工作量按照具体团队的情况决定，一般不超过1人日。

- 同类项目参考评估

以同样类型的业务，并且规模接近为参考，或者同行业其他公司的业务系统也可作为参考标准。但如果直接复制原项目代码，并在其基础上修改的不适合本条参考。

- 开发人员资历参考

- 开发主管在评估排期时，除了正常工作量的估算，还要按照实际开发人员的资历和能力进行排期估算，实习生建议0.5倍人日估算，高级开发建议1.5倍人日估算。

- 模块化程度参考

- 如果业务功能是基于公共模块上开发，应视情况考虑减少工作量评估，具体比例按实际情况决定。

- 评估单位

中小型日常需求评估工作量以人日为单位，大型项目以人月为单位。

- 排期依赖

项目工作量评估结果换算成具体排期前，除了考虑工作总量、开发人员资源、设计架构等因素之外，还有上下游环节的排期影响，并非简单的计算结果。

# 日常小型维护性需求

流程：高级开发同事评估——>PL/PM审核。

# 中大型项目及重要版本

流程：团队负责人拆分模块——>高级开发同事评估——>PL/PM审核——>团队负责人确认。

# 公司重点项目

流程：团队负责人拆分模块——>高级开发同事评估——>PL/PM审核——>团队负责人确认——>部门总监确认。